РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	ПРОЕКТ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

##### КОВАЛЕВСКОГО

##### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________	                                                       ________                                           х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское  сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от  _____№ ____

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ковалевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения;

Задачи программы:

- эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества н и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» средства бюджета в сумме 442,8 тыс. рублей Ковалевского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: уборка снега, вывоз мусора со стихийных свалок.

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования:

№ 204/066/81 от 13.04.2015; № 411/066/147 от 18.08.2015, на сумму 11.5 тыс. рублей.

На  уборку и вывоз снега:

№ 78/060/29 от 21.01.2015.

№ 170 от 09.12.2013;

№ 189 от 31.12.2014;

№ 1 от 31.12.2014;

№ 189 от 31.12.2014;

№ 26 от 15.03.2014;

№ 7 от 06.05.2015

На покос травы и вырубку поросли

№ 1 от 16.07.2015;

№ 3 от 20.07.2015;

№ 5 от 04.09.2015;

№ 4 от 03.09.2015;

№ 6 от 02.11.2015.

На уборку и вывоз мусора

№ 12 от  07.10.2015;

№ 7 от 10.12.2015.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Были выполнены работы по ремонту уличного освещения и содержанию уличного освещения на сумму – 787,2 тыс. рублей.

За отчетный период  была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам № 650 от 30.12.2013 и № 7011 от 26.01.2015;

Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения

№1  от 12.01.2015;

№ 19 от 12.07.2015;

№ 21 от 17.08.2015;

№ 2 от 02.11.2015.

Договор на смену автоматических выключателей

№ 161 от 29.12.2014.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 466,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 23 договора на сумму 1 287,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 287,0 тыс. рублей или 87,76 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/1 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов и снижением недоимки»; 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»;                      1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

За отчетный период мероприятия не проводились, т.к. на  балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1 466,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 23 договора на сумму 1 287,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 287,0 тыс. рублей или 87,76 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено пять основных мероприятий                 (2.1.«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.4.«Расходы по организации содержания мест захоронений»; 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1 466,4  тыс. руб., израсходовано 1 287,0 тыс. руб. (87,76 %); в том числе  за счет средств бюджета поселения план –1 466,4 тыс. руб. израсходовано  1 287,0 тыс. руб. (87,76 %).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1 466,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 23 договора на сумму 1 287,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 287,0 тыс. рублей или 87,76 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 2 к  настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов).

Фактический показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности поселения» равен 75% ,при плановом 75 %.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 2,0 % по сравнению с плановым и составил 70,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения равен 80,0 %, что соответствует плановому показателю.

Доля водопроводных сетей , нуждающихся в замене составляет 30%

Фактический показатель «Уровень газификации Ковалевского сельского поселения» равен 0 %, при плановом – 0 %, показатель не достигнут в связи с неисполнением областной программы по газификации. Работы по газификации  не проведены из-за отсутствия  денежных средств в бюджете.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 30,0 %, при плановом – 35,0 %, невыполнение показателя связано с расторжением МУП «САХ» в х.Ясный, ст. Замчалово договоров по вывозу ТБО  из-за низкой рентабельности.

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 1, при плановом – 1.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 4500 м2, при плановом – 4500 м2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.02.2015               № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 13.02.2015 г. №78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

2. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 17.04.2015 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.03.2015 г. № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

3. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.05.2015 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 23.04.2015 г. № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

4. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 23.06.2015 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 18.06.2015 г. № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

5. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.07.2015   № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения»

6. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 30.07.2015            № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 16.07.2015 г. № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

7. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 08.09.2015           № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 17.08.2015 г. № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

8. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 14.12.2015 № 125 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год.

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2015г. было запланировано-1466,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 1287,0 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,02;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 0,85;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 0, 90 что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 0,63.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 0,63, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 1287,0/1466,4 = 0,88.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 0,90 . Бюджетная эффективность признана удовлетворительной.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,90*0,5+0,63*0,3+0,90*0,2=1,0

С учетом данных результатов в 2015 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мероприятий  муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Ковалевского сельского поселения в 2015 году не предусматривались.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2015 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015  № 30  утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

### Таблица 1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов Коммунального хозяйства» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение удовлетво- ренности населения Ковалевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных | Ремонта объекты коммунального хозяйства не требуют | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 22 схода. | - |
| Подпрограмма 2. «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам № 650 от 30.12.2013 и № 7011 от 26.01.2015; Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения №1 от 12.01.2015; № 19 от 12.07.2015; № 21 от 17.08.2015; № 2 от 02.11.2015; Договор на смену автоматических выключателей № 161 от 29.12.2014 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 6 субботников по уборке территории Ковалевского сельского поселения. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования № 204/066/81 от 13.04.2015; № 411/066/147 от 18.08.2015. На уборку и вывоз снега № 78/060/29 от 21.01.2015. № 170 от 09.12.2013; № 189 от 31.12.2014; № 1 от 31.12.2014; № 189 от 31.12.2014; № 26 от 15.03.2014; № 7 от 06.05.2015. На покос травы и вырубку поросли № 1 от 16.07.2015; № 3 от 20.07.2015; № 5 от 04.09.2015; № 4 от 03.09.2015; № 6 от 02.11.2015. На уборку и вывоз мусора № 12 от 07.10.2015; № 7 от 10.12.2015. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. |  |
| 2.5 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | - |

### Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 1466,4 | 1466,4 | 1287,0 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 1466,4 | 1466,4 | 1287,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | всего | 1466,4 | 1466,4 | 1287,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1466,4 | 1466,4 | 1287,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | 954,4 | 954,4 | 787,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 954,4 | 954,4 | 787,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | всего | 506,0 | 506,0 | 499,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 506,0 | 506,0 | 499,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | всего | 6,0 | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6,0 | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процентов | 70 | 75 | 75 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70 | 68 | 70 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 2% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 73 | 80 | 80 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 32 | 30 | 30 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Ковалевского сельского поселения | процентов | - | - | - | Работы по газификации не проведены из-за отсутствия денежных средств в бюджете |
| Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 30 | 35 | 30 | Невыполнение показателя связано с расторжением МУП «САХ» в х.Ясный,ст.Замчалово договоров по вывозу ТБО из-за низкой рентабельности. |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000 | 4500 | 4500 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 2 | 0,5 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 4 | 3 | 0,75 |