| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 25.12.2009 г. х. Платово |  |
| --- | --- |
| О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ |  |
| В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 03.08.2007 №15 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ковалевском сельском поселении» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления , руководствуясь ст.27 Устава Ковалевского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить: 1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (приложение №1). 1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение № 2). 2. Начальнику сектора экономики и финансов, специалистам Администрации Ковалевского сельского поселения: 2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2010 года. 2.2. Обеспечивать подготовку и представление информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Ковалевского сельского поселения С.А.Кузнецову. Глава Ковалевского сельского поселения Л.М.Сулешко Приложение № 1 к постановлению Главы Ковалевского сельского поселения от 25.12.2009 № 61. ПОРЯДОК принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации 1. Общие положения 1.1. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия: Долгосрочные целевые программы – муниципальные программы, полностью или частично реализуемые за счет средств бюджета городского поселения, направленные на решение общих проблем в части создания новых производств, комплексного использования природных ресурсов, развития отдельных отраслей экономики и (или) социальной сферы, разработанные на срок более одного года, требующие согласованного взаимодействия органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет. Муниципальные заказчики долгосрочной целевой программы (далее - муниципальные заказчики) - главные распорядители средств бюджета Ковалевского сельского поселения, несущие ответственность за реализацию программы в целом. Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы (далее - заказчик-координатор) - главные распорядители средств бюджета Ковалевского поселения, осуществляющие координацию и обеспечивающие эффективное взаимодействие участников долгосрочной целевой программы в ходе ее реализации, а также исполняющие организационные функции муниципального заказчика при наличии нескольких муниципальных заказчиков. Исполнители долгосрочной целевой программы (далее - исполнители) – структурные подразделения Администрации Ковалевского сельского поселения, муниципальные учреждения, иные юридические лица, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной целевой программы или отдельных ее мероприятий, обеспечивающие эффективное и целевое использование средств бюджета поселения, направленных на реализацию программы. Муниципальные заказчики, заказчик-координатор, исполнители являются участниками долгосрочной целевой программы (далее - участники программы). 1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и привлекаемых финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Ковалевского сельского поселения. Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Ковалевского сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление муниципальной долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем. Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы, аналогичных мероприятий, предусмотренных в других целевых программах. Не допускается также внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ. 1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы: - отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы; - формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение; 1.4. Не являются муниципальными долгосрочными целевыми программами: - краткосрочные (сроком не более одного года) целевые мероприятия, реализуемые за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения; - программы развития муниципальных финансов, за исключением случаев признания муниципального образования в соответствии с федеральным и муниципальным законодательством территорией бедствия или территорией развития; - нормативные правовые акты Ковалевского сельского поселения, регламентирующие долевое участие органов местного самоуправления Ковалевского сельского поселения в строительстве, реконструкции объектов в форме капитальных вложений, разовую финансовую поддержку организаций; - нормативные правовые акты городского поселения, предусматривающие ассигнования из бюджета Ковалевского сельского поселения на производство отдельного вида продукции. Средства на производство отдельного вида продукции могут предусматриваться только в составе мероприятий, предусмотренных районной целевой программой развития той или иной отрасли или программой по социальной сфере; - комплексные программы социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения; - инвестиционные программы. 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы 2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Ковалевского сельского поселения, заинтересованные главные распорядители средств бюджета Ковалевского сельского поселения с учетом предложений юридических и физических лиц. 2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими факторами: - значимость и актуальность проблемы; - сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных, областных, районных целевых программ; - необходимость повышения эффективности деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения. 2.3. Решение о целесообразности разработки муниципальной долгосрочной целевой программы принимается коллегиально и оформляется распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения на основании предложений, подготовленных инициаторами разработки соответствующей программы и согласованными с Главой Ковалевского сельского поселения. - Предложения оформляются в виде пояснительной записки и должны содержать: - наименование предлагаемой к разработке муниципальной долгосрочной целевой программы; - анализ состояния проблемы; - возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации; - предложения по целям и задачам муниципальной долгосрочной целевой программы; - предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, бюджет сельского поселения, внебюджетные источники); - предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям; - сведения о предлагаемых муниципальном заказчике (муниципальном заказчике-координаторе) и разработчике (разработчиках) муниципальной долгосрочной целевой программы. 3. Формирование и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы. 3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Главы Ковалевского сельского поселения: - разрабатывает проект долгосрочной целевой программы либо заключает контракт с победителем конкурса на разработку проекта долгосрочной целевой программы; - координирует действия разработчика проекта долгосрочной целевой программы, согласовывает с исполнителями возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; - организует согласование проекта долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Администрации Ковалевского сельского поселения; - разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения долгосрочной целевой программы; - координирует действия исполнителей; - готовит ежегодно сведения о ходе реализации долгосрочной целевой программы, а также обеспечивает соответствие результатов реализации программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; - готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения; - ежегодно уточняет с основными исполнителями долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, а также осуществляет мониторинг и ведение ежеквартальной отчетности о реализации долгосрочной целевой программы; - по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы и организациями; - формирует бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию долгосрочной целевой программы; - несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию долгосрочной целевой программы; - организует размещение информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программно-целевых мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, порядке участия в ней инвесторов, проведении конкурсов на участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы; - осуществляет иные действия в целях разработки, формирования и реализации долгосрочной целевой программы. 3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов: первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели; третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования; ( Приложение 2 к настоящему Порядку). четвертый раздел: нормативное обеспечение; пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации; шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. 3.3. К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования. Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы. Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей. Требования, предъявляемые к целям программы: специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы); достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей); временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей). В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы. Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность муниципального заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности. По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы. В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Ковалевского сельского поселения) средств федерального, областного бюджетов, бюджета Ковалевского сельского поселения, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются. В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы. Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения». В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств. Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и оформляется в виде приложения к тексту программы. 3.4. Проект долгосрочной целевой программы проходит согласование у Главы Администрации Ковалевского сельского поселения и в секторе экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения до внесения на рассмотрение комиссии Администрации Ковалевского сельского поселения. К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы должны быть приложены: - заключение сектора экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения; - документальное подтверждение согласия заинтересованных организаций на участие в финансировании мероприятий долгосрочной целевой программы; - положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации на объекты, включаемые в долгосрочную целевую программу (при необходимости). 3.5. Согласованный с заинтересованными в реализации этой программы специалистами проект муниципальной долгосрочной целевой программы с заключением, с распоряжением Главы Ковалевского сельского поселения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы (заказчик–координатор), вносит в установленном порядке на рассмотрение комиссии Администрации Ковалевского сельского поселения. 3.6. В случае наличия замечаний муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы. 3.7. Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения в сроки, определенные Положением о бюджетном процессе Ковалевского сельского поселения. 4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы. 4.1. Утвержденные долгосрочные целевые программы реализуются за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения, в том числе поступающих межбюджетных трансфертов и внебюджетных источников. 4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию каждой из долгосрочных целевых программ отражается в составе расходов бюджета городского поселения по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 4.3. При формировании долгосрочной целевой программы в нее включаются объекты муниципальной собственности Ковалевского сельского поселения, заявленные к софинансированию из областного бюджета на планируемый период. 4.4. Утвержденные в соответствии с настоящим Порядком долгосрочные целевые программы реализуются за счет бюджета Ковалевского сельского поселения в объемах, установленных решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения о бюджете Ковалевского сельского поселения на соответствующий финансовый год . Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы, не может превышать объем бюджетных ассигнований согласно решению о бюджете городского поселения на очередной финансовый год по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств. В случае внесения изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год в части финансирования целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Администрации Ковалевского сельского поселения о долгосрочных целевых программах. 4.5. Финансирование долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения осуществляется согласно срокам и объемам, определенным в сводной бюджетной росписи бюджета Ковалевского сельского поселения. 4.6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «О бюджете Ковалевского сельского поселения». Средства федерального, областного, районного бюджетов отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах, областном законе о областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах, решении Собрания депутатов Красносулинского района. 4.7. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Ковалевского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Ковалевского сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц и другие поступления. Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования. 4.8. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Ковалевского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Ковалевского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ковалевского сельского поселения. 5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. 5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором). 5.2. Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе: - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, районными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ковалевского сельского поселения. 5.3. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ направляют: ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом представляют Главе Ковалевского сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную целевую программу муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений. Начальник сэф С.А.Кузнецова Приложение № 1 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2009 № 61) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование программы ______________________________________________ Основание для разработки программы ____________________________________ _____________________________________________________________________ (наименование, номер и дата распоряжения Администрации Ковалевского сельского поселения) Муниципальный заказчик программы ___________________________________ Разработчик программы ________________________________________________ Основная цель программы ______________________________________________ Основные задачи программы ____________________________________________ Сроки реализации программы ___________________________________________ Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _________________________________________________________ Исполнители программы _______________________________________________ Объемы и источники финансирования программы __________________________ Ожидаемые конечные результаты реализации программы ___________________ Система организации контроля за исполнением программы __________________ Начальник сэф С.А.Кузнецова Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ их формирования и реализации (постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2009 № 61). СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование мероприятия; Исполнитель; Сроки выполнения; Источники финансирования; Объем финансирования. всего; ..год; ..год; ..год. Начальник сэф С.А.Кузнецова Приложение № 2 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2009 № 61. ПОРЯДОК проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ. 1. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы. 1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет на рассмотрение комиссии с согласованием сектором экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения отчет о реализации долгосрочной целевой программы (приложение 1 к данному Порядку), который должен содержать: общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; перечень завершенных в течение года мероприятий долгосрочной целевой программы; перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы; анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств; предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Ковалевского сельского поселения (приложение 2 к данному Порядку). По результатам рассмотрения отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения готовит заключение. 2. Муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) ежегодно представляют на рассмотрение Администрации Ковалевского сельского поселения доклады о ходе реализации долгосрочных целевых программ. По результатам рассмотрения комиссия по формированию, реализации и оценке эффективности муниципальных долгосрочных целевых, ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов Администрацией Ковалевского сельского поселения (далее комиссия) принимается решение о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении или уточнении. 3. По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (заказчик-координатор) в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет согласованный с начальником сектора экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии при Администрации Ковалевского сельского поселения. Доклад должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей. Начальник сэф С.А.Кузнецова Приложение 1 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2009 № 61). Утверждаю: Глава Ковалевского сельского поселения _________________________ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ________________________________________________________ (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы) ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________ 20____ ГОДА тыс. руб. N п/п; Меропри- ятие; Исполни- тель; Источник финансирования; Объем бюджет- ных ассигно- ваний на 20__ год; Кассовый расход; Результатив- ность прово- димых про- граммных мероприятий. 1.. 2.. 3.. ИТОГО:. Федеральный бюджет. Областной бюджет. Бюджет Ковалевского сельского поселения. Внебюджетные источники. Координатор муниципальной долгосрочной целевой программы __________________ Ф.И.О. (подпись) Согласовано: Начальник сэф _______________ Ф.И.О ( подпись) Приложение 2 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2009 № 61). ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный _______ финансовый год и за весь период реализации ______ годов Наименование показателей результативности (целевых индикаторов); Единица измерения; Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации; Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации. всего; ____ год; ____ год; ____ год; всего; ____ год; ____ год; ____ год. Показатель результативности 1. Показатель результативности 2. Показатель результативности 3. Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы. Руководитель ___________________________ Ф.И.О. (подпись) Исполнитель ___________________________ Ф.И.О. (подпись) |