Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | X | X | X | 264,1 | 264,1 | 136,9 | 136,9 | 127,2 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Проводился ремонт котельного оборудования на ст. Замчалово | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 203,4 | 203,4 | 133,0 | 133,0 | 70,4 оплата за фактически оказанные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 3,9 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 60,7 | 60,7 | 3,9 | 3,9 | 56,8 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Проведен ремонт котельного оборудования на ст. Замчалово. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | X | 01.07.2017 | X | X | X | Х | X |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. |  | X | X | 1326,8 | 1326,8 | 562,0 | 562,0 | 764,8 оплата за фактически оказанные услуги |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения. Договор на смену автоматических выключателей | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 1171,8 | 1171,8 | 444,3 | 444,3 | 727,5 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 3 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На уборку и вывоз снега. На покос травы и вырубку поросли. На уборку и вывоз мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 150,0 | 150,0 | 117,7 | 117,7 | 32,3 оплата за фактически оказанные услуги |
| 11 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.6. «Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | В отчетном периоде расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования не предусмотрено | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Борисова Н.А. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 01.07.2017 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1590,9 | 1590,9 | 698,9 | 698,9 | 892,0 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.