- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

- за 1 полугодие 2017 года.

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | - Результат - реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - предусмотрено - муниципальной программой | - предусмотрено бюджетной росписью | - факт на отчетную дату |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - X | - X | - X | - 5,0 | 5,0 | - - | - - | - 5,0 тыс. руб. |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; - приобретение спортивного инвентаря. | - 01.01.2017 | - 01.07.2017 | - 5,0 | 5,0 | - - | - - | - 5,0 тыс. руб. - спортивные мероприятия проведены без привлечения денежных средств |
| - 3 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - Школьные команды Ковалевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 2 выездных соревнованиях Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. | - X | - 01.07.2017 | - X | - X | - X | - X | - X |
| - 4 | - Подпрограмма 2 . «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - X | - X | - X | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | - Основное мероприятие 2.1. - «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | - 01.01.2017 | - 01.07.2017 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | - Контрольное событие - муниципальной программы 2.1. | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | - X | - 01.07.2017 | - X | - X | - X | - X | - X |
| - 7 | - Итого по муниципальной программе | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - X | - X | - X | - 5,0 | - 5,0 | - - | - - | - 1,0 тыс. руб. |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                      Н.В.Изварин

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.