Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 27,7 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,2 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | В целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий был заключен и исполнен договор № 287 от 09.04.2015 по изготовлению плана эвакуации; Договор № 287 от 09.04.2015 о приобретении знаков и табличек; Договор № 289 от 24.04.2015 по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности. Договор № 20 от 07.09.2015 по обучению руководящего состава; Договор № 88 от 01.12.2015 на приобретение противопожарных ранцев и огнетушителя | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 27,7 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,2 тыс. руб. оплата за фактически оказанные услуги по обучению |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Оформлены 6 стендов по пожарной безопасности, на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением № 7 от 30.10.2014 в пределах плана | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением № 7 от 30.10.2014 в пределах плана. Проведены профилактические мероприятия и повышению готовности населения к действиям при возникновении ЧС | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 143,3 | 143,3 | 143,1 | 143,1 | 0,2 тыс. руб. |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                       Изварин Н.В.

Исполнитель:

Инспектор по ГОиЧС – Кравцова Г.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 81.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 143,3 тыс. руб. В 2015 году заключено 4 договора на сумму 27,5 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 115,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 143,1 тыс. рублей или 99,86 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/2 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 27,7 тыс. рублей. В 2015 году заключено 4 договора на сумму 27,5 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 27,5 тыс. рублей или 99,27 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате обучено 1 должностное лицо по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, приобретены противопожарные ранцы и огнетушитель.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 115,6 тыс. рублей. Заключено 1 соглашение  по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 115,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 115,6 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Условия заключенного соглашения  по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения выполнены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель:

Инспектор по ГОиЧС  – Кравцова Г.И.