Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 1 полугодие 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | В целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий был заключен и исполнен по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности и договор на приобретение противопожарных ранцев и огнетушителя | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Оформлено 3 стенда по пожарной безопасности, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма » | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На сходах граждан проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам межэтнических и межкультурных отношений, формирования толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 01.07.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | В отчетном периоде межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения не перечислялись | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | В отчетном периоде межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения не перечислялись | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 35,0 | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                       Изварин Н.В.

Исполнитель:

Инспектор по ГОиЧС – Кравцова Г.И.