Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Формирование Комфортной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

отчетный период 1 полугодие 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | В ГИС ЖКХ внесена информация по инвентаризации общественных территорий в Ковалевском сельском поселении. Актуализированы правила благоустройства. На сходах граждан проводится информационная работа с населением по внедрению проекта «Формирование современной городской среды» | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | В ГИС ЖКХ внесена информация по инвентаризации общественных территорий в Ковалевском сельском поселении. Актуализированы правила благоустройства. На сходах граждан проводится информационная работа с населением по внедрению проекта «Формирование современной городской среды» | X | 01.07.2018 | X | X | X | Х | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.