Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

- отчетный период 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 1 437,9 | 1 437,9 | 987,7 | 987,7 | 450,2 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Проведено 180 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день хутора, 1 сентября) Количество участников мероприятий составило 15400 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 82 участника. | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 1 437,9 | 1 437,9 | 987,7 | 987,7 | 450,2 тыс. рублей связи с отсутствием фактических расходов |
| 3 | Контрольное событие программы 1.2. | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 01.10.2017 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР «БКовСП» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» действует до 31.12.2016г. | X | X | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» действует до 31.12.2016г. | X | X | - | - | - | - | - |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 1 437,9 | 1 437,9 | 987,7 | 987,7 | 450,2 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | X | X | X | 1 437,9 | 1 437,9 | 987,7 | 987,7 | 450,2 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Гуково-Ковалевского сельского поселения» - Директор МБУК КСР «БКовСП» Князева Н.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  |  | X | X | X | 1 437,9 | 1 437,9 | 987,7 | 987,7 | 450,2 тыс. рублей |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.