Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Подпрограмма 1 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | X | X | X | 2332,7 | 2332,7 | 916,3 | 916,3 | 1416,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Проведено 122 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов. Количество посетителей мероприятий составило 14228 человек, участников мероприятий составило 3148. Действуют 7 клубных формирований. В самодеятельных коллективах народного творчества 113 участников. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2332,7 | 2332,7 | 916,3 | 916,3 | 1416,4 |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2332,7 | 2332,7 | 916,3 | 916,3 | 1416,4 |

Глава Администрации Ковалевского  сельского поселения                                                                                            Н.В. Изварин

Исполнитель: Директор МБУК «Ковалевский СДК»          Солонченко Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 20.12.2018 № 124.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2332,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 916,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 17.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций.», распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.11.2019 № 34/5 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие                 (1.1.« Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения                                            Изварин Н.В.

Исполнитель: Директор МБУК «Ковалевский СДК»          Солонченко Л.В.