Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | Глава поселения Н.В.Изварин | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Глава поселения Н.В.Изварин | Х | X | X | - | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Н.В.Изварин | Х | X | X | X | X | X | X | Х |
| 4 | Подпрограмма 1 . «Организация досуга» | Глава поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | X | X | X | 1 560,0 | 1 560,0 | 809,7 | 809,7 | 750,3 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Проведено 308 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов. Количество участников мероприятий составило 11 687 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 101 участник. | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 1 560,0 | 1 560,0 | 809,7 | 809,7 | 750,3 |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 01.07.2018 | X | X | X | X | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1 560,0 | 1 560,0 | 809,7 | 809,7 | 750,3 |
| 8 | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Ковалевского сельского поселения, всего, в том числе |  | X | X | X | 1 560,0 | 1 560,0 | 809,7 | 809,7 | 750,3 |
| 9 | Участник 1. МБУК «Ковалевский СДК» |  | X | X | X | 1 560,0 | 1 560,0 | 809,7 | 809,7 | 750,3 |
| 10 | Участник 2. МБУК КСР «БКовСП» |  | X | X | X | - | - | - | - | - |

Глава Ковалевского  сельского поселения                                                  Н.В. Изварин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 28.10.2013 № 76.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 560,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 809,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 – «Библиотечное обслуживание» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 1 – «Организация досуга» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 59 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие                 (1.1.«Развитие культурно-досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель: Директор МБУК «Ковалевский СДК»                                            Солонченко Л.В.