РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	ПРОЕКТ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________                                                       ____                                            х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

_______ № ____

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 28.10.2013 № 79 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Ковалевского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Ковалевского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика»  составили:

официальная публикация нормативно-правовых актов (из них проект и принятое Решение о бюджете Ковалевского сельского поселения на 2016 год) в газете «Красносулинский вестник» - 72,7 тыс. руб.;

членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» - 5,0 тыс. руб.;

обучение сотрудника - 6,0тыс.руб.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повыше и квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/4 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 6.0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»; 1.2.«Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»; 1.3.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Подготовлено 5 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы Муниципальные работники прошли обучение  по охране труда согласно договору № 896 от  01 .06.2015г. и договору № 717 от 20.04.2015 г.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три основных мероприятия                 (2.1.«Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельском поселении»;2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов»; 2.3.«Иные мероприятия в сфере муниципального управления»).

Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете            «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения  размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключено 13 договоров по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги. Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 21.01.2015года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражены в  Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, отсутствовали.

Раздел 4.

Сведения об использовании  бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 83,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 83,8 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» план соответствует фактическим показателям и составил 6,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 77,8 тыс. руб., плановые значения – 77,8 тыс. руб. (100 %)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены  в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2015 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» составил 14,2 %, при плане 20 %. Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2016 года. В результате не проведенного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет» выше планового значения, что является положительным  показателем.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Не в полном объеме достигнут показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», при плановом значении 3 %, фактический показатель  0 %.

По показателю «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» при плане 85% фактический показатель 71.4%.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2016 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Ковалевского сельского поселения о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением  Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.02.2015  № 7   «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 13.02.2015 № 78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 №73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

2. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.05.2015 № 34

«О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 23.04.2015 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 №73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

3. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 10.07.2015  № 51

«О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 18.06.2015 № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 №73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»

4. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.07.2015 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно - правовых актов Ковалевского сельского поселения»

5. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 14.12.2015 № 126 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика», в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2016 год.

6. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2015 № 134.1 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 года № 113 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 года № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»»

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетно эффективности.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2015г. было запланировано-83,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 83,8 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 0,7;

значение показателя (индикатора) 3 равно 2,3;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,4;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 4,3;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 0.8;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 95 что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 1.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 83,8/83,8 = 1,0.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,95*0,5+1*0,3+1*0,2=0,97

С учетом данных результатов в 2015 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2015 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015  № 26  утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | В отчетном периоде подготовлено 5 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих » | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | За отчетный период муниципальные работники прошли обучение по охране труда согласно договору № 896 от 01 .06.2015г. и договору № 717 от 20.04.2015 г. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в телекоммуникационной сети интернет размещалась информация о доходах муниципальных служащих, расходы на их содержание и штатная численность. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Организация и проведение социологического исследования в Ковалевском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2016 года | неоднократная смена специалиста по правовой работе привела к невыполнению мероприятия |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в СМИ» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги: № б/н от 18.02.2015; № б/н от 02.04.2015; № б/н от 23.04.2015; № б/н от 30.04.2015; № б/н от 11.06.2015; № 50 от 16.04.2015; № б/н от 23.06.2015; №б/н от 17.07.2015; №б/н от 17.10.2015; №б/н от 11.11.2015; №б/н от 03.11.2015; №б/н от 05.12.2015; №б/н от 18.12.2015. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Ковалевского сельского поселения | За отчетный период был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 21.01.2015 | - |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 83,8 | 83,8 | 59,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в СМИ» | всего | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения | единицы | 47 | 48 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на IIквартал 2016 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 20 | 20 | 14,2 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 28 | 29 | 71,4 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевского сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 4 | 5 | 7 | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 2 | 3 | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 3,5 | 14,2 | - | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 84 | 85 | 71,4 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 100 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2016 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 2 | 0,6 |