Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повыше и квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | В отчетном периоде подготовлено 5 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период муниципальные работники прошли обучение по охране труда и курсы повышения квалификации согласно заключенным договорам | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Подготовлено 5 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы муниципальные работники прошли обучение по охране труда и курсы повышения квалификации согласно заключенным договорам | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 14,6 | 14,6 | 5,4 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельском поселении» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Данное мероприятие в отчетном периоде не проводилось | 01.01.2017 | 01.07.2017 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 10,0 | 10,0 | 4,6 | 4,6 | 5,4 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги | X | 01.07.2017 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 16,6 | 16,6 | 13,4 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

начальник СЭФ Шульц Ю.Г.