Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | В отчетном периоде подготовлено 2 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | За отчетный период муниципальные работники прошли обучение по охране труда на производстве. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Подготовлено 2 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы Муниципальные работники прошли обучение по охране труда на производстве | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | X | X | X | 64,5 | 64,5 | 36,3 | 36,3 | 28,2 оплата за фактически оказанные услуги |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельском поселении» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Данное мероприятие в отчетном периоде не проводилось | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 44,5 | 44,5 | 16,3 | 16,3 | 28,2 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | За отчетный период был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены договора по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | X | 31.12.2020 | X | X | X | X | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 74,5 | 74,5 | 38,3 | 38,3 | 36,2 |

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

начальник СЭФ Соммер Ю.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 20.12.2018 № 120.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 74,5 тыс. руб. В 2020 году заключено 5 договоров на сумму 38,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 38,3 тыс. рублей или 51,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повыше и квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 17.092.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций.», распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.11.2019  № 34/4 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2020 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»; 1.2.«Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»; 1.3.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Подготовлено 2нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы Муниципальные работники прошли обучение  по контрактной системе. Управление государственными и муниципальными закупками .

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три основных мероприятия                 (2.1.«Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельском поселении»;2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов»; 2.3.«Иные мероприятия в сфере муниципального управления»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете            «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения  размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключены  договора по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги. Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований».

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Соммер Ю.А.