Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство отчетный период 6 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам №650 от 30.12.2013 и №2191 от 30.12.2013, и оплаты мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения поселения ,согласно 2 муниципальным контрактам №5 от 09.01.2014 и №6 от 09.01.2014 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 725.2 | 348.8 | 348.8 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период проводились 3 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была проведена противоклещевая обработка мест общего пользования(договор №320/060/31 от 15.04.2014;  выявлены места произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению(договора №2 от 07.02.2014, №10 от 10.02.2014 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 125.0 | 80.7 | 80.7 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ согласно договору №196 от 30.12.2013 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 6.0 | 4.6 | 4.6 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие  программы | Специалист по благоустройству Донченко Л.Г.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам №650 от 30.12.2013 и №2191 от 30.12.2013, и оплаты мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения поселения ,согласно 2 муниципальным контрактам №5 от 09.01.2014 и №6 от 09.01.2014, проводились 3 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения, была проведена противоклещевая обработка мест общего пользования(договор №320/060/31 от 15.04.2014;  выявлены места произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению(договора №2 от 07.02.2014, №10 от 10.02.2014, проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ согласно договору №196 от 30.12.2013. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.