Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах отчетный период 6 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий был заключен и исполнен контракт № 92 от 23.12.2013 по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности. Также был обучен ответственный специалист по пожарной безопасности. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 13.7 | 7.9 | 7.9 |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий был заключен и исполнен контракт № 92 от 23.12.2013 по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности. Также был обучен ответственный специалист по пожарной безопасности. | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвы­чайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения  безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением №7 от 29.10.2013 в пределах плана | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 116.4 | 58.2 | 58.2 |
| 2 | Контрольное событие  программы | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением №7 от 29.10.2013 в пределах плана. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 2. «Обеспечение без­опасности на водных объектах» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях предупреждение происшествий на водных объектах заключен муниципальный контракт №26 от 10.07.2014г. на приобретение запрещающих знаков «Купание запрещено!», который будет исполнен в 3-м квартале 2014г. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 2.0 | - | - |
| 3 | Контрольное событие  программы | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях предупреждение происшествий на водных объектах заключен муниципальный контракт №26 от 10.07.2014г на приобретение запрещающих знаков «Купание запрещено!», который будет исполнен в 3-м квартале 2014г. | X | 30.06.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.