Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие культуры период 6 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период кассовое исполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК» составило 53.16% от планируемого. Были проведены 39 культурно -досуговых мероприятий. Для обеспечения условий развития народного творчества и самодеятельного искусства были созданы 6 клубных формирований. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 974.6 | 518.1 | 518.1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период кассовое исполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК» составило 53.16% от планируемого. Были проведены 39 культурно -досуговых мероприятий.Для обеспечения условий развития народного творчества и самодеятельного искусства были созданы 6 клубных формирований. | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР «БКовСП»» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период кассовое исполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК составило 46.28% от планируемого. Объем услуг по библиотечному обслуживанию населения составил 12360 выданных книг. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 500.3 | 231.5 | 231.5 |
| 2 | Контрольное событие  программы | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК» кассовое исполнение составило 46.28%. Объем услуг по библиотечному обслуживанию населения составил 12360 выданных книг. | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.