Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Муниципальная политика отчетный период 6 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///E%3A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%E2%84%96%2068.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///E%3A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%E2%84%96%2068.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1  | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»  | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | Были созданы условия развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2  | Основное мероприятие «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период муниципальный работник прошел обучение на контрактного управляющего в сфере закупок согласно договору № 011/ПК от17 .03.2014 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1.3  | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в телекоммуникационной сети интернет размещалась информация о доходах муниципальных служащих, расходы на их содержание и штатная численность. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период муниципальный работник прошел обучение на контрактного управляющего в сфере закупок согласно договору № 011/ПК от17 .03.2014.Были созданы условия развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в телекоммуникационной сети интернет размещалась информация о доходах муниципальных служащих, расходы на их содержание и штатная численность. | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения»  | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | Данное мероприятие за отчетный период не выполнялось | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Официальная публикация нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в СМИ | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была проведена публикация проектов решений и решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения в газете «Красносулинский Вестник», согласно договорам №84 от 19.12.2013,№2 от 20.01.2014,№3 от 17.04.2014,№4 от 05.06.2014 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 35.5 | 27.1 | 27.1 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору №1 от 13.01.2014 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | Контрольное событие программы  | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была проведена публикация проектов решений и решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения в газете «Красносулинский Вестник», согласно договорам №84 от 19.12.2013,№2 от 20.01.2014,№3 от 17.04.2014,№4 от 05.06.2014, оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору №1 от 13.01.2014 | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.