Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Начальник СЭФ Морозова Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | X | X | X | 25.3 | 25.3 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Начальник СЭФ Морозова Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Школьные команды Ковалевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 5 выездных соревнованиях В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место . Из-за не выполнения доходной части бюджета поселения не приобреталась экипировка и наградная атрибутика | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 25.3 | 25.3 | - | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник СЭФ Морозова Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Школьные команды обеспечены необходимым инвентарем Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения спортсмены не выезжали на соревнования, не приобреталась экипировка и наградная атрибутика. Занятия спортом проводятся регулярно. Соревнования проводятся один раз в месяц. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Начальник СЭФ Морозова Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | X | X | X | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Начальник СЭФ Морозова Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 2 спортивные площади, спортивные сооружения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник СЭФ Морозова Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 25.3 | 25.3 | - | - |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                 Н.В.Изварин