Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

За 1 полугодие  2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Администрация Ковалевского сельского поселения регулярно работает с неплательщиками и недоимщиками по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет поселения с юридическими и физическими лицами, участвует в заседаниях Координационного совета районной администрации с привлечением недоимщиков и неплательщиков. Информационная работа с гражданами по уплате имущественных налогов физических лиц проводится путем размещения информационных листовок о своевременной уплате имущественных налогов физических лиц в местах массового скопления граждан, за первое полугодие 2022 года проведено 8 Координационных Советов, на которых рассмотрено 25 физических лица. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 11,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года проведено 35 дворовых обходов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Бюджет Ковалевского сельского поселения на 2022 год сформирован по программной структуре на основе 8 утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Решение о бюджете Ковалевского сельского поселения на 2022 год утверждено Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.12.2021 года № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 8 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2022 | X | X | X | Х | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | X | X | X | 5392,1 | 5392,1 | 2534,0 | 2534,0 | 2858,1 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А.. | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1343,7 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 260,5 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 18 договоров на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, услуг по изготовлению ключей ЭЦП, канцелярских принадлежностей, ГСМ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5392,1 | 5392,1 | 2534,0 | 2534,0 | 2858,1 оплата за фактически оказанные услуги |
| 8 | Мероприятие 2.3 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | За отчетный период был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 86,5 тыс. рублей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Разработано 10 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2022 | X | X | X | Х | X |
| 11 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2022 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 5392,1 | 5392,1 | 2534,0 | 2534,0 | 2858,1 оплата за фактически оказанные услуги |

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения                                                         Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Соммер Ю.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

За 1 полугодие  2022 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 119.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5392,1 тыс. руб. В 1 полугодии  2022 года заключено 7 договоров на сумму 240,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2534,0 тыс. рублей или 46,99 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 17.092.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций.» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.11.2021 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2022 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами».)

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 8 заседаний, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 11,0 тыс. руб.

Проводился совместный  рейд вместе с работниками Пенсионного Фонда и приставами по вопросу оплаты недоимщиками налога на вмененный доход. Ведется  отработка списка недоимщиков по физическим лицам по выявлению умерших и выбывших жителей, а также уточнение (сверка) неверных данных по налогоплательщикам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 5392,1 тыс. рублей. В 2022 году заключено 7 договоров на сумму 240,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2534,0  тыс. рублей или  46,99 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три основных мероприятий (2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»; 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения»; 2.3 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Разработано 18 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского  сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 1 полугодие 2022 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации  Ковалевского

сельского поселения                                                                                         Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Соммер Ю.А.