Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта отчетный период 9 мес. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///E:\Постановления%202013\№%2068.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно- спортивной деятельности» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Начальник СЭФ Нущик Е.В. (И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 5 выездных соревнованиях. В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 23.5 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник СЭФ Нущик Е.В. (И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 5 выездных соревнованиях. В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Начальник СЭФ Нущик Е.В. (И.О. Главы Ковалевского сельского поселения)) | Данное мероприятие за отчетный период не выполнялось из-за отсутствия финансирования | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие  программы | Начальник СЭФ Нущик Е.В. (И.О. Главы Ковалевского сельского поселения) | Данное мероприятие за отчетный период не выполнялось | X | 30.09.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

И.О. Главы Ковалевского сельского поселения В.М. Марчук