Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта отчетный период 12 мес.2014г. г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно- спортивной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 5 выездных соревнованиях. В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23.5 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | И.О.Начальника СЭФКаширина Т.С. (Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период 2014 г.спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 5 выездных соревнованиях. В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | Данное мероприятие за отчетный период не выполнялось из-за отсутствия финансирования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | Данное мероприятие за отчетный период не выполнялось | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист-главный бухгалтер

Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                       Л.А.Соценко