Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Управление муниципальными финансами    отчетный период 12 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Ковалевского сельского поселения и снижением недоимки» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период было проведено 34 Координационных Советов, на которых рассмотрено 106 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 59500 руб., из них по земельному налогу : 8100;налогу на имущество : 3900; по транспортному налогу :29600.00. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С..(Глава Ковалевского сельского поселения) | В 2014 году был сформирован «программный» бюджет на основе 7 муниципальных программ Ковалевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1 | Контрольное событие программы |  | За отчетный период было проведено 19 Координационных Советов, на которых рассмотрено 48 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 50616,96 руб., из них по земельному налогу : 17841,10;налогу на имущество : 3603,54; по транспортному налогу :29172,32. В 2013 году был сформирован «программный» бюджет на основе 7 муниципальных программ Ковалевского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период на обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы было заключено 31 муниципальных контрактов, кассовое исполнение составило 92,57 % от планируемого. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3202,8 | 2964,9 | 2964,9 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями №7 от 29.10.2013,№6 от 29.10.2013,№7 от 30.10.2014 в пределах плана | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 4 тыс. рублей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы |  | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения. На обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы было заключено 31 муниципальных контрактов, кассовое исполнение составило 92,57% от планируемого. Были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в пределах плана. Был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 4 тыс. рублей | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период долговые обязательства Ковалевского сельского поселения отсутствуют | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С,(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период муниципальный долг Ковалевского сельского поселения отсутствует | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие программы |  | За отчетный период долговые обязательства Ковалевского сельского поселения отсутствуют, муниципальный долг Ковалевского сельского поселения отсутствует. | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист-главный бухгалтер

Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                       Л.А.Соценко