Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Развитие культуры период 12 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период кассовое исполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК» составило 99% от планируемого. Были проведены 240 культурно -досуговых мероприятий. Для обеспечения условий развития народного творчества и самодеятельного искусства были созданы 6 клубных формирований. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 974.6 | 957,8 | 957,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период кассовое исполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК» составило 99 % от планируемого. Были проведены 240 культурно -досуговых мероприятий.Для обеспечения условий развития народного творчества и самодеятельного искусства были созданы 6 клубных формирований. | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР «БКовСП»» | Начальник СЭФ Конюхова С.А.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период кассовое исполнение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК составило 99,88% от планируемого. Объем услуг по библиотечному обслуживанию населения составил 12360 выданных книг. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 500.3 | 499,8 | 499,8 |
| 2 | Контрольное событие программы | И.О.Начальника СЭФ Каширина Т.С.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Ковалевский СДК» кассовое исполнение составило 99,88%. Объем услуг по библиотечному обслуживанию населения составил 12360 выданных книг. | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист-главный бухгалтер

Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                       Л.А.Соценко