РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2019 	                                                         №  00                                             х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 00.00.2019 № 00

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 77.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 7 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 123 человека.

- спортсмены Ковалевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по волейболу, футболу, легкой атлетике. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

-  спортивные снаряды, имеющиеся в Администрации Ковалевского сельского поселения, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу, футболу и легкой атлетике.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 60

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта Ковалевского сельского поселения» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия». Данное мероприятие выполнено в процентном соотношении 100% от плана.

По подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице №1 к настоящему отчету.

Для достижения результатов основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в соответствии с планом реализации муниципальной программы, утвержденным Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2017 № 116 предусмотрено наступление 1 значимого контрольного события муниципальной программы.

Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение спортивного инвентаря – выполнено в полном объеме.

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 7 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 123 человека.

- спортсмены Ковалевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях (Спортакиада Дона): по волейболу, футболу, плаванию. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

-  жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу, футболу и легкой атлетике

В результате проведения вышеперечисленных мероприятий число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ковалевском сельском поселении увеличилось на 1 %.

Сведения о наступлении контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб. В 2018 году заключен 1 договор на сумму 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 2 к  настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение трех показателей и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

- степени реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составила:

Целевой показатель 1=1

Целевой показатель 2=0

Целевой показатель 1.1=1

Целевой показатель 2.1=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

(Э0) составляет 3:4=0,75

Значение показателя 0,75 характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=3/3=1

Значение показателя 1 характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселение, внебюджетных источников и бюджета поселений:

СРм=2/3=0,66

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, внебюджетных источников и бюджетов поселений:

ССуз=10000/10000=1,0

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения:

ЭИС=1

Значение показателя 1 характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

3.4 Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРПР=0,75*0,5+1*0,3+1,0*0,2=0,87

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признан удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 21.12.2018 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2021 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно- спортивной деятельности» | Начальник сектора экономики и финансов Соммер Ю.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | Х | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 30% населения поселения постоянно занимаются физической культурой. |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Начальник сектора экономики и финансов Соммер Ю.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения;приобретение спортивного инвентаря. | Приобрели спортивную форму для футбольной команды Ковалевского сельского поселения «Ударник». Участие команд в Спартакиаде Дона. Участие и победы в розыгрыше футбольных кубков. | - |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Соммер Ю.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения | Приобрели спортивную форму для футбольной команды Ковалевского сельского поселения «Ударник». | - |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Соммер Ю.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения | Население оснащено футбольным и воллейбольным полем, мячами, прыгалками | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта | Начальник сектора экономики и финансов Соммер Ю.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение жителей объектами спорта | Население оснащено футбольным и воллейбольным полем, мячами, прыгалками. | - |
| 6. | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора экономики и финансов Соммер Ю.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | Обеспечение жителей объектами спорта | Население оснащено футбольным и воллейбольным полем, мячами, прыгалками Разыгрывали призовой фонд в спортивных играх, приуроченных ко Дню России | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта Ковалевского сельского поселения» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2017год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 20,0 | 25,1 | 22,0 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Ковалевском сельском поселении. | м2/1 житель | 0,4 | 0,5 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 18,0 | 25,1 | 20,0 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность объектов массового спорта для жителей Ковалевского сельского поселения. | м2/1 житель | 50 | 70 | 0 | - |