Приложение

к постановлению администрации

Ковалевского  сельского поселения

Красносулинского района Ростовской области

от 16.11.2015   №105/1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

на территории Ковалевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за подготовку и реализацию мероприятия | Органы, организации, привлекаемые к подготовке и реализации мероприятия | Форма отчета об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2015 год) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В сфере нормотворческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка проектов правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения о внесении изменений в действующую муниципальную программу по противодействию экстремизму, в части дополнения мероприятиями по обеспечению органами местного самоуправления совместно с правоохранительными органами безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий с привлечением народных и казачьих дружин. |  | IV квартал | Специалист Администрации Ковалевского сельского поселения | Глава администрации поселения, Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев Дружинники Ковалевского поселения | Правовые акты Администраци Ковалевского сельского поселения |
| 2. В сфере государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение мониторинга ситуации в сфере межэтнических отношений в полиэтничных Ковалевского сельского поселения |  | отчетный период | Специалист Администрации Ковалевского поселения | Глава администрации Ковалевского сельского поселения | отчет о проделанной работе |
| 2.2 |  | Организовать проведение выездных совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики экстремистских проявлений в Красносулинском районе |  | один раз в полугодие | Глава муниципальных образований Красносулинского района | глава администраций Ковалевского с/п, | отчет о проделанной работе, протоколы совещаний |
| 2.3 |  | Информирование населения муниципальных образований Красносулинского района о деятельности администраций в сфере межнациональных межконфессиональных отношений. |  | в течении года | Администрации Ковалевского сельского поселения | Глава администрации Ковалевского поселения ;МБУК « Ковалевское СДК»; МБУК КСР библиотека | информация |
| 2.4 |  | Выявление организаций (обществ),отдельных граждан, негативно влияющих на межнациональные отношения в Ковалевском сельском поселении, принятие мер по пресечению их деятельности. |  | В течении года | Администрация Ковалевского сельского поселения | Глава администрации поселения, Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев Дружинники Ковалевского поселения |  |
| 3. В сфере государственной миграционной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение мониторинг по базам данных и поступающей информации о местах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности, в целях профилактики в их среде экстремистских проявлений. |  | отчетный период | Отделение УФМС по Ростовской области в г. Красный Сулин | специалист по благоустройству Администрации Ковалевского сельского поселения | информация |
| 4. В сфере государственной информационной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение системного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях. При выявлении таких материалов направлять сообщения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в Роскомнадзор в порядке ст. 15.1, 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». |  | отчетный период | Специалист Администрации Ковалевского сельского | Глава администрации поселения, Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев Дружинники Ковалевского поселения МБУК « Ковалевское СДК»; МБУК КСР библиотека Ковалевского поселения;» | информация о принятых мерах |
| 5. В сфере образования и государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация временной занятости подростков в свободное от учебы время, в том числе: По благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы; По оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов |  | Отчетный период | Центр заняности населения г.Красный Сулин | руководители муниципальных образовательных учреждений | отчет |
| 5.2 |  | Проведение мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, обучение навыкам бесконфликтного общения. - духовно – нравственное воспитание - Эстетическое воспитание |  | отчетный период январь- декабрь | МБУК «Ковалевское СДК»; МБОУ Платовской СОШ; | Руководители муниципальных образовательных учреждений | отчет |
| 7. В сфере государственной культурной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | - Проведение культурно- массовых мероприятий, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи. - - Митинг (ко дню Победы) « Спасибо ветерану за то, что мы живем» - - Тематический концерт (ко дню независимости) «Живи и пой святая Русь» - - Тематический вечер (ко дню пожилого человека) «Виски посеребрила седина» - -Тематическая программа (ко дню согласия и примирения ) « Мы сильны когда Едины» - - Тематический концерт ( ко дню Матери) «Песнь материнского сердца» - - Тематический концерт (ко дню инвалида) « Ты, да,я,да мы с тобой». |  | Май-декабрь | МБУК «Ковалевское СДК» | Художественный руководитель МБУК «Ковалевское СДК» Изварина В.А. |  |
| 7.2 |  | Содействовать организации досуга детей и подростков, семейного досуга, созданию условий для культурного роста получателей социальных услуг. |  | отчетный период | Специалист МФЦ Ковалевского сельского поселения, управление социальной защиты населения Красносулинского района | Специалист МФЦ Администрации Ковалевского сельского поселения | информация |
| II этап (2016 – 2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В сфере правоохранительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение на приграничной территории совместных мероприятий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления по недопущению незаконного перемещения с территории Украины на территорию Ростовской области членов экстремистских организаций |  |  | 2016-2024 г.г. ежеквартально | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения | Глава администрации поселения, Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев Дружинники Ковалевского поселения | информация |
| 1.2 |  |  | Осуществление профилактических и разъяснительных мероприятий с жителями приграничных территорий Ковалевского сельского поселения по повышению уровня правовой сознательности и юридической ответственности за оказание пособничества в осуществлении 2016противоправной деятельности через Государственную границу Российской Федерации | 2016-2024 г.г. | главы администраций Ковалевского сельского поселения | Глава администрации поселения, Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев Дружинники Ковалевского поселения | отчет |
| 1.3 |  |  | Установление постоянного контроля за исполнением земельного и градостроительного законодательства с целью недопущения незаконного возведения религиозных и культовых сооружений и создания религиозных центров по пропаганде псевдорелигиозных организаций, радикального ислама и иных экстремистских идей. | 2016 – 2024 г.г. | глава администраций Ковалевского сельского поселения; УЗИО и МЗ Красносулинского района | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | информация |
| 1.4 | Организовать участие дружинников в мероприятиях правоохранительных органов по профилактике проявлений экстремизма и терроризма в Ковалевском сельском поселении |  |  | 2016 – 2024 г.г. | Дружинники Ковалевского сельского поселения | Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев | ежекварталь-ный отчет |
| 2. В сфере государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проводить мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений в полиэтничных Ковалевского сельского поселения. |  |  | 2016 – 2024 г.г. | Специалист Администрации Ковалевского сельского поселения | глава администрации Ковалевского сельского поселения | отчет о проделанной работе |
| 2.2 | Проводить мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, обучение навыкам бесконфликтного общения. |  |  | 2016 – 2024 г.г. | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения | учреждения социального обслуживания населения, некоммерческие организации, религиозные объединения | информация |
| 3.3 | Обеспечить направления в МО МВД России «Красносулинский» информации обо всех разрешенных политических акциях и иных мероприятиях общественных и религиозных объединений, иных организаций, включая международные, в том числе: дней народов, культуры, фестивалей и слетов на территории Ростовской области с указанием полного наименования организации-заявителя на проведение мероприятия, заявленных целей, точного адреса проведения мероприятий, сроков проведения мероприятий. |  |  | 2016 – 2024 г.г. ежемесячно | Глава администрации Ковалевского сельского поселения | Уполномоченный пограничной службы Е.А.Пестов; Участковый уполномоченный полиции по административному участку Ковалевского поселения Е.В. Ковалев | информация |
| 3. В сфере государственной миграционной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводить мониторинг ситуации с переселением, социальной интеграцией и адаптацией соотечественников на территории Ростовской области, переселившихся в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Ростовской области «Региональная политика». |  |  | 2016-2020 г.г. | Специалист Администрации Ковалевского сельского поселения | Глава администрации Ковалевского сельского поселения | информация |
| 3.2 | Проводить информирование жителей Ковалевского сельского поселения о категориях соотечественников, переселяющихся в Ростовскую область, для формирования толерантного отношения к участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей. |  |  | 2016-2020 г.г. | Специалист Администрации Ковалевского сельского поселения | Руководители муниципальных образований; | отчет |
| 3.3 |  |  | Проводить мониторинг миграционных процессов с участием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Ковалевского сельского поселения | 2016-2024 г.г. I квартал года, следующего за отчетным | глава администрации Ковалевского сельского поселения; специалист по кадровой работе | заинтересованные организации, национальные объединения и диаспоры | справка-доклад об итогах работы |
| 4. В сфере государственной информационной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | При выявлении признаков нарушений, связанных с использованием средств массовой информации в целях осуществления экстремистской деятельности, незамедлительно направлять материалы в Управление Роскомнадзора по Ростовской области для принятия мер реагирования. | 2016 – 2024 г.г. | глава администрации Ковалевского сельского поселения | Руководители муниципальных образований Ковалевского сельского поселения | информация |
| 4.2 | Проведение анализа сведений средств массовой информации, сети Интернет для выявления объединений (организаций) и представительств, осуществляющих деятельность на территории Ковалевского сельского поселения и не зарегистрированных в установленном порядке. |  |  | 2016 - 2024 гг ежеквартально | Специалист Администрации Ковалевского поселения | Руководители муниципальных организаций Ковалевского сельского поселения | отчет |
| 5. В сфере образования и государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организовать проведение информационных мероприятий для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы и последствиях террористических и экстремистских акций. |  |  | II квартал 2016 года, в дальнейшем – постоянно | Заведующий отделом образования Ковалевского сельского поселения | Руководители образовательных учреждений | справка о проведенных мероприятиях |
| 5.2 | Организовать проведение массовых мероприятий, направленных на воспитание молодежи в духе патриотизма, основанного на основополагающих морально-нравственных и культурных ценностях (фестивалей, конференций, дискуссионных клубов, круглых столов и т.д.) с приглашением представителей национальных диаспор, членов общественных советов межнационального согласия, советов старейшин, представителей других общественных формирований. |  |  | по отдельному плану | МБУК «Ковалевское СДК» МБУК КСР « Ковалевская библиотека» | Художественный руководитель Изварина В.А. | справка о проведенных мероприятиях |
| 5.3 | Проведение мероприятий « Толерантность как инструмент профилактики экстремизма в молодежной среде» - Диалог к размышлению» - «Жизнь как познание добра» - Беседа – «Как бороться с конфликтами» - Тематический вечер « Толерантность спасет мир» - Спортивная эстафета с участием этнически смешанных команд « Ты мой друг и соратник» - Диалог национального сознания «Расы, народы, нации» - Час православия « Откройте библию и прочтите» - Международный день толерантности»- « Толерантность искусство жить вместе». - Устный журнал – Шаг за шагом на пути к толерантности». |  |  | Март- декабрь | МБУК «Ковалевское СДК» МБУК КСР « | Директор Солонченко Л.В., Художественный руководитель Изварина В.А | справка о проведенных мероприятиях |
| 5.4 | Проведение мероприятий по организации временной занятости подростков в свободное от учебы время, в том числе: По благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы; По оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибшим воинов. |  |  | 2016 – 2024 г.г. | МБОУ Платовская СОШ; Центр занятости населения г.Красный Сулин; Глава Администрации Ковалевского поселения | муниципальные образовательные учреждения | информация об участии |
| 7. В сфере культурной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | - Провести культурно-массовые мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи: - - «Семью сплотить поможет мудрость» - - «Хорошо, что есть семья – она от бед спасет меня» - - «Какой должна быть семья» |  | 2016-2024 г.г. ежегодно Апрель Май Июнь | МБУК «Ковалевское СДК» | Директор МБУК «Ковалевского СДК» Солонченко Л.В. | информация о проведении мероприятия |
| 7.4 |  |  | Проводить мероприятия по организации досуга детей и подростков, семейного досуга, созданию условий для культурного роста. | 2016 – 2024 г.г. | Управление социальной защиты населения Красносулинского района | Учреждения социального обслуживания населения | информация о проведении мероприятия |
| III этап (2025 год) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обобщить и проанализировать результаты и эффективность работы по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года и настоящего комплексного плана действий. При необходимости сформировать предложения по разработке новых документов стратегического планирования в данной сфере. |  | I полугодие 2025 года | Ответственные исполнители |  |  |
| 2. |  | На совместном заседании антитеррористической комиссии Красносулинского района и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Красносулинском районе подвести итоги реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Ковалевского сельского поселения. При необходимости выработать дополнительные меры организационного характера на межведомственном уровне. |  | I полугодие 2025 года | Глава Администрации Ковалевского поселения, Специалисты по ГО и ЧС | руководители заинтересованных органов | решение совместного заседания |