РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 г.                                                     №  15                                        х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от30.03.2015  №15

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2014 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковалевского сельского поселения в 2014 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2014 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 10 325,1 тыс. рублей, что составляет 64,8 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 6440,3 тыс. рублей или 87,7 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2014 год  составили 62,4 процента.

Основные приоритеты расходов в 2014 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 1 457,6 тыс. рублей. Это 14,1 % от общего объема расходов.

В целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района планируется на трехлетний период. Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Ковалевского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения 14.11.2014.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 № 73.

Впервые с 2014 года в бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения. Объем ассигнований на 2014 год 3 267,4 тыс. рублей, исполнение 3029,5 тыс. рублей или 92,7%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов с 01.01.2014 осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2014 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения.

Был принят 21 нормативно-правовой акт по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ковалевское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Ковалевского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковалевского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 64,6 тыс. рублей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 4 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.10.2013 № 61.6

По подпрограмме 1 мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. План по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 140%, что на 1 496,3 тыс. рублей больше планового значения.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2014 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 34 заседания. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 595,0 т.руб.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в бюджет поселения по налоговым платежам составила 624,5 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2 не в полном объеме выполнены мероприятия:

- «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения, которые составили 3 267,4 тыс. рублей и исполнены к плану на 92,7 %. Сумма неосвоения бюджетных средств – 237,9 тыс. рублей, сложилась в связи с отсутствием финансирования, обусловленным невыполнение доходной части бюджета поселения. Просроченной задолженности по принятым расходным обязательствам нет. Невыполнение данного мероприятия не отразилось на исполнении поставленных задач Программы, так как в 2014 году обеспечено соблюдение бюджетного законодательства в ходе формирования и исполнения бюджета поселения. Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно и качественно;

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 год отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2014 году приняты постановления Администрации Ковалевского сельского поселения:

- от 30.05.2014 № 39 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения и составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от 23.05.2014 № 37 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Ковалевском сельском поселении»;

- от 31.10.2014 № 70/1 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковалевского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»;

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3267,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 3029,5 тыс. руб. (91,7%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3267,4 тыс. руб., фактически израсходовано – 3029,5 тыс. руб. (91,7%).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 4 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Качество управления бюджетным процессом в Ковалевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района».

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2014 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена III степень качества управления бюджетным процессом, в связи с неисполнением бюджета поселения по доходам и расходам.

- «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения».

При плановом задании 3694,7 тыс. руб. было исполнено 5191,0.

-  «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

Невыполнение плана по расходам объясняется невыполнением доходной части бюджета поселения.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»:

1. Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2013  №46  «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 79,4 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения;

2. Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.03.2014 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 14.03.2013  №48  «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 31.07.2014 № 47 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 25.07.2013  №61  «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения  от 26.12.2013  №46  «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на 40,0 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения.

4. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 22.10.2014 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2014 № 68-1 «О внесение изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением  Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения  от 18.12.2014 г.  №71  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2013 г. № 46 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 9,2 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения;

- уменьшение на 9,2 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2014 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

В 2014 году в ходе реализации Программы по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» сумма недофинансирования составила 237,9 тыс. рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур отражена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

- Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение 7 индикаторов Программы:

100+0+140,5+101,9+68,2+100+100 = 610,6/7 = 87,2 %

| Наименование показателя (индикатора) | План | Факт | +, - | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии (да/нет) | да | да | - | 100,0 |
| 2. Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации района (степень) | 2 степень за 2014 год | 3 степень за 2014 год | - | 0 |
| 3. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (тыс. рублей) | 3694,7 | 5 191,0 | +1496,3 | 140,5 |
| 4. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%) | 86 | 87,6 | +1,6 | 101,9 |
| 5. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения (%) | 95,0 | 64,8 | -21,2 | 68,2 |
| 6. Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (%) | 0 | 0 | - | 100,0 |
| 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%) | 0 | 0 | - | 100,0 |

В результате расчета оценка достигнутых плановых значений показателей (индикаторов) равна 87,2 %, что свидетельствует о средней эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка бюджетной эффективности программы.

В результате расчета установлено, что за 2014 год бюджетная эффективность программы составила 91,8%, что соответствует целевому параметру эффективности (менее 100,0%).

План расходов – 3267,4 тыс. рублей.

Фактические расходы –  3029,5 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность = Факт / План *100%= 3 029,5 / 3 267,4 = 92,7%.

В результате проведенной оценки бюджетной эффективности Программу следует считать эффективной.

- Оценка исполнения мероприятий Программы.

Из 9 запланированных мероприятий Программы не в полном объеме выполнено 3 мероприятия. План реализации Программы выполнен на 64,8%.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100.7 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | - | да | да | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации района | степень | - | II | III | В связи с неисполнением бюджета поселения по доходам и расходам |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | - | 3694,7 | 5 191,0 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 86,0 | 87,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | - | 95,0 | 64,8 | В связи с неисполнением бюджета поселения по доходам |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 6. Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (%) | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%) | процентов | - | - | - | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.Г. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | За отчетный период было проведено 34 Координационных Советов, на которых рассмотрено 106 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 59500 руб., из них по земельному налогу : 8100;налогу на имущество : 3900; по транспортному налогу :29600.00. | неплатежеспособность населения |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  | В 2014 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | За отчетный период на обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы было заключено 31 муниципальных контрактов, кассовое исполнение составило 92,57 % от планируемого. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С.(Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения | Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения | За отчетный период был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 4 тыс. рублей | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | сохранение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | За отчетный период долговые обязательства Ковалевского сельского поселения отсутствуют | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения | И.О.Начальника СЭиФ Каширина Т.С. (Глава поселения Изварин Н.В.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | За отчетный период муниципальный долг Ковалевского сельского поселения отсутствует | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 30.05.2014 № 39 | Порядок и срок разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Администрация Ковалевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |  | 30.05.2014 | - |
| 2 | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 23.05.2014 № 37 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 г | Администрация Ковалевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |  | 23.05.2014 | - |
| 3 | Постановление Администрации Ковалеского сельского поселения от 31.10.2014 № 70/1 | Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2015 – 2017 годы | Администрация Ковалевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |  | 31.10.2014 | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3 267.4 | 3 029,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 267.4 | 3 029,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприя- тие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля заисполнением доходов бюджета Ковалевского сельского поселения и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3 267.4 | 3 029,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 267.4 | 3 029,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | 3 202.8 | 2964,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 202.8 | 2964,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | всего | 64,6 | 64,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 64,6 | 64,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения | всего | 4,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ковалевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | 3 202.8 | 2 964,9 | 237,9 | - |
| ВСЕГО: | 3 202.8 | 2 964,9 | 237,9 | - |

- Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 2.2: «Обеспечение деятельности Ковалевского сельского поселения» | + 9,2 | Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения | Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.12.2014 № 68-1 «О внесение изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». |
| Основное мероприятие 2.3: «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | - 9,2 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |