РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2024 №21

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                               Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 28.03.2024 №21

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях повышения уровня благоустройства территории Ковалевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №126 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

утверждены решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.11.2023 №78 «Правила благоустройства  Ковалевского сельского поселения».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» выполнено  в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки. Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения 21.10.2023 №45  утверждены «Правила благоустройства Ковалевского сельского поселения»

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Ковалевского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2023 № 82 ««О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2022 № 55 «О бюджете Ковалевского сельского поселения  Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя (Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ковалевском сельском поселении»; Показатель 1.1 «Наличие Правил благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству»), по ним не достигнуты плановые значения из-за недостаточности финансирования.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,0 (Эис = 0/1=0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+0*0,3+0*0,2=0,5). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признан удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2023 № 43 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского от 22.12.2023 № 80 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Ковалевского сельского поселения»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Левина К.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | х | х | х | повышение удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ковалевского сельского поселения | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Левина К.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ковалевского сельского поселения | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по благоустройству Левина К.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Ковалевского сельского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды на территории

Ковалевского сельского поселения»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ковалевском сельском поселении | процент | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2 Наличие Правил благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Да/нет | да | да | да | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.)Ковалев) | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |