РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

Ковалевского сельского поселения

Красносулинского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019 	г.                                                          № 22                                            х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                                       Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 26.03.2019 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 28.10.2013 № 79 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Ковалевского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Ковалевского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Расходы в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика»  составили:

официальная публикация нормативно-правовых актов – 18,7 тыс. руб.;

членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» - 10,0 тыс. руб.;

обучение сотрудников – 4,0 тыс. руб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повыше и квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 58 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 4,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»; 1.2.«Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»; 1.3.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Подготовлено 10 нормативно правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы.  Муниципальные работники прошли обучение  по охране труда и прошли повышение квалификации.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три основных мероприятия                 (2.1.«Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельском поселении»;2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов»; 2.3.«Иные мероприятия в сфере муниципального управления»).

Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете            «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения  размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключено 11 договоров по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги. Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 10.04.2018 года.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 32,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 32,7 тыс. руб. (99,7 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» план соответствует фактическим показателям и составил 4,0тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 28,7 тыс. руб., плановые значения – 28,8  тыс. руб. (99,7 %)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

В 2018 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» составил 43 %, при плане 22 %. Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2019 года. В результате не проведенного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет» выше планового значения, что является положительным  показателем.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по 2 показателям (индикаторам).

Не в полном объеме достигнут показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», при плановом значении 3 %, фактический показатель  0 %.

По показателю «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» при плане 88 % фактический показатель 71 %.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2019 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Ковалевского сельского поселения о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложение 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 90 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом = 0,7

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм = 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз=0,99

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис =0,6.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,9*0,5+0,7*0,3+0,6*0,2=0,78

С учетом данных результатов в 2018 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 21.12.2018 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения Красносулинского района от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2021 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Разработка НПА | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствование основ муниципальной службы. | - |
| 3 | ОМ 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | - | За отчетный период было обучено два сотрудника. | - |
| 4 | ОМ 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Размещение информации о муниципальной службе в Ковалевском сельском поселении в открытом доступе | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления». | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | Размещение информации о муниципальной службе в Ковалевском сельском поселении в открытом доступе | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | X | Х | X |  |  |  |
| 7 | ОМ 2.1. Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования назначено на I квартал 2019 года | - | - |
| 8 | ОМ 2.2. Официальная публикация нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения, проектов правовых актов Ковалевского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременная публикация и обнародование нормативно-правовых актов. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключен договор по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | Своевременная публикация и обнародование нормативно-правовых актов. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018  г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 32,8 | 32,8 | 32,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 32,8 | 32,8 | 32,7 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.2. «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 28,8 | 28,8 | 28,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 28,8 | 28,8 | 28,7 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.1. «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в СМИ» | всего | 18,8 | 18,8 | 18,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 18,8 | 18,8 | 18,7 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения | единицы | - | 60 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования назначено на I квартал 2019 года |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 33,3 | 22 | 43 | Отсутствовала потребность |
| 3. | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 16 | 29 | 16 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевского сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 100 | - | отклонение от планового значения показателя связано с назначением на муниципальные должности муниципальной службы лиц, состоящих в кадровом резерве |
| 6. | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | проценты | 14,0 | 14,0 | - | Отсутствовала потребность |
| 7. | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 8. | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | 60 | 88 | 71 | превышение планового значения показателя связано с реализацией мер по привлечению на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 2.1. Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 100 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования назначено на I квартал 2019 года |
| 10. | Показатель 2.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации, подлежащих опубликованию | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------