РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 23

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                 Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 28.03.2022 № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Ковалевского сельского поселения; формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Ковалевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №124 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» выполнено в полном объеме. Создание благоприятных условий  для организации культурного досуга  жителей Ковалевского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы.

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В клубных учреждениях поселения действует 7 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 120 человек. Было проведено 198 мероприятий, количество посетителей 28736 человек.

Расходы бюджета МБУК «Ковалевский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1281,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры было заключено 58 договоров.

Мероприятия 2021 года прошли в рамках объявленного Президентом РФ Годом 2021 Годом науки и технологий.

Начался год с проведения праздников Рождества, прошли всевозможные игры, колядки, конкурсы, викторины. В феврале было организованы и проведены мероприятия: посвященное 32годовщине  вывода  войск из Афганистана-встреча с участниками «Мы от России вдали свой долг нелегкий выполнили», патриотическая программа «Непокоренный Ленинград», познавательная программа посвященная освобождению  Ростовской области от фашистских захватчиков «Сквозь дым сражений и времен», в честь 78-летия Победы в Сталинградской битве прошел Час истории «Сталинградская битва - коренной перелом в войне», концерт к 23 февраля- «День защитников земли русской».

К празднованию 8 Марта-организованы поздравления на дому женщин-тружеников тыла и детей войны «Женщине, которая покорила мир» совместно с Администрацией Ковалевского сельского поселения, конкурс ДПИ «Самой любимой маме». Воссоединению Крыма с Россией посвящена познавательная программа «Крым-Россия вместе навсегда».

Совместно с Платовской школой организована познавательная программа «Космос».

Празднование Дня Победы отметилось проведением  совместно с Администрацией Ковалевского сельского поселения Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», акции «Окна Победы», митинга «Вы отстояли право жить», концерта «Воспоем подвиг-воспоем победу», акции «Поздравление ветерану», поздравления на дому ветеранов тыла и детей войны.

В  день защиты детей проведена развивающая онлайн программа  «Остров детства на планете земля». Также приняли  участие в районном конкурсе ДПИ в режиме онлайн   « Счастливое детство». В день России  в режиме онлайн организована Акция- Флешмоб «Моя Россия» для  жителей хутора . Работники культуры приняли участие в общероссийском исполнении гимна РФ в режиме онлайн «Мы Россия». Ко Дню Памяти и Скорби 22 нюня прошел митинг « Наша Россия-набат войны». 26 июня приняли участие в районном конкурсе плакатов посвященный Международному Дню борьбе с наркоманией в режиме онлайн «Мы за здоровый образ жизни».

Также летом прошли: праздничные  программы «Ромашковый рай» в режиме онлайн посвещённые Дню семьи, любви и верности ; фото-выставка «Моя любимая семья» с тематикой «Семейные ценности».

А режиме онлайн были выставлены поздравления с профессиональными праздниками  работников культуры, медицинских работников, социальных работников и шахтеров, сельских работников:

« Спасибо доктор», « Профессия милосердия души», «Горняки России- Вы достойны восхищенья», «Янтарные зерна».

В День празднования Российского Флага приняли участие в конкурсе рисунков «Под Флагом России счастливо мы живем».

1 сентября в День Знаний организовано онлайн поздравление «В Добрый путь Корабль Знаний».

Осенью, в день солидарности в борьбе с терроризмом работники СДК совместно с библиотекой участвовали в конкурсе «Беслан. Мир без террора».В конкурсе-защите плакатов «Я –выбираю жизнь» награждены  дипломом 2-й степени.

Приняли участие в районной акции «День добрых дел»- «Дорогою добра».

В День пожилого человека организованы поздравления на дому «Будьте молоды душой несмотря на возраст свой», приняли участие в районном меж поселенческом фестивале народного творчества «Цвети и пой мой край Донской». В праздник посвященный дню Матери отмечены конкурсы и поздравления для мам: «Мой ангел по имени Мама».

В октябре приняли  участие в районном самодеятельном конкурсе «60+».

За участие в районном Фестивале-конкурсе культуры народов «Народы мира-Дружная семья» заняли 2 –е место.

Во время декады инвалидов Ковалевский СДК организовал вечер отдыха «Держимся верой , дарим надежду, спасаем любовью». Ко Дню Неизвестного Солдата приняли участие в выставке рисунков. В День Героев Отечества проведен час Памяти «За Россию и народ и за все на свете».

Детский Новогодний утренник «Наша Елка в гости ждет на веселый хоровод»,  прошел в режиме онлайн.Приняли участие в районном конкурсе ДПИ «Новогодний сувенир», а также участвовали во Всероссийской Акции «Новый Год –в каждый дом».

МБУК «Ковалевский СДК» в 2021 году  принимал участие в районных мероприятиях: городское народное гуляние "Масленица", районный смотр – конкурс самодеятельности народного творчества «Творчество без границ», праздничная программа, посвященная дню города Красный Сулин, фестиваль –конкурс «Культуры народов», районные фестивали - конкурсы «Минута Славы-твой шанс», «Русская песня-Душа народа», «Мы вместе», «Голос». Проводились выставки ИЗО,  выставки ДПИ, викторины, конкурсы рисунков, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 31126,7 рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2035,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2035,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 25.12.2020 № 137 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» составил 2035,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2035,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2035,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2035,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2035,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно -досуговых мероприятий на 1000 человек населения» – 7,5, 7,5.

Показатель 1.2 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 6,4 %, 6,4%.

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2035,7 тыс. рублей / 2035,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,93=2,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 2,1 х 0,2 = 1,2 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

- за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Ковалевского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | Постоянное проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Было проведено 198 мероприятий, количество посетителей 28736 человек. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 31 126,7 рублей. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 1821,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Всего | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,4 | 6,4 | 6,4 | - |
| 5 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | х | х | х | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Ковалевского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | В клубных учреждениях поселения действует 7 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 120 человек. Было проведено 198 мероприятий, количество посетителей 28736 человек. Расходы бюджета МБУК «Ковалевский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1281,8 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 58 договоров. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 31126,7 рублей. | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | х | х | х | 2035,7 | 2035,7 | 2035,7 | - |