РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2024 № 23

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                                    Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 28.03.2024 № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №125 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- спортсмены Ковалевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу, плаванию;

- спортивные снаряды, имеющиеся в Администрации Ковалевского сельского поселения, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу, футболу и легкой атлетике.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 ««Физкультурные и массовые спортивные мероприятия»» выполнено в полном объеме. Проведение спортивных, спортивно – игровых  соревнований, турниров. Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ.

По подпрограмме 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы  для детей на природе, соревнования по мини – футболу, спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» выполнено в полном объеме. Население оснащено плакатами по массовому спорту.

По подпрограмме 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

- План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2023 № 50 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2022 № 55 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 1,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 фактические значения соответствуют плановым, по 1 фактическое значение не выполнено.

Показатель 1 «Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.» – 30%, 30%.

Показатель 2 «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Ковалевском  сельском поселении» – 0,5, 0,5.

Показатель 1.1 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» – 30 %, 30%.

Показатель 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,8, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2024  № 48 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 22.12.2023 № 80 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно- спортивной деятельности» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 30% населения поселения постоянно занимаются физической культурой. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; приобретение спортивного инвентаря. | Приобрели спортивны инвентарь для волейбольной команды Ковалевского сельского поселения. Участие команд в Спартакиаде Дона. Участие и победы в розыгрыше футбольных кубков. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения | Приобрели, спортивны инвентарь для волейбольной команды Ковалевского сельского поселения. | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения | Население оснащено футбольным и волейбольным полем, мячами, прыгалками |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение жителей объектами спорта | Население оснащено футбольным и волейбольным полем, мячами, прыгалками | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Обеспечение жителей объектами спорта | Население оснащено футбольным и волейбольным полем, мячами, прыгалками | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | человек | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 3 | Показатель 2. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Ковалевском сельском поселении. | м2/1 житель | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | процент | 30,0 | 30 | 30 | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1. Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем | процент | 100 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | Школьные команды Ковалевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 2 выездных соревнованиях. В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | Школьные команды обеспечены необходимым инвентарем, спортсмены выезжают на соревнования. Занятия спортом проводятся регулярно. Соревнования проводятся один раз в месяц. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | Жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 2 спортивные площади, спортивные сооружения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Левина К.А. | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |