РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019 г.                                                     №  27                                          х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского

сельского поселения                                                                           Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 26.03.2019 № 27

Отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ковалевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» средства бюджета в сумме 4 401,4 тыс. рублей Ковалевского сельского поселения были направлены на  мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: оплата взносов «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, утилизация ртутьсодержащих отходов, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, противоклещевую обработку мест общего пользования, утилизация ТБО, организация содержания мест захоронения, ремонт котла с заменой вентилей в котельной ст. Замчалово, оплата по электроэнергии за уличное освещение и прочее. - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 45 субботников; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 1570,3 тыс. руб. В 2018 году заключено 57 договоров на сумму 1570,3 тыс. рублей.   Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения»(далее – подпрограмма 3)

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 04.12.2017 № 55 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год потрачено 205,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1.1. «Газификация Ковалевского сельского поселения»

1.2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства.

Данное мероприятие включает мероприятия по содержание и ремонту коммунального хозяйства поселения. -

№27 от 21.02.2018; на сумму 70,0 тыс. рублей

№32 ОТ 05.03.2018; на сумму 49,0 тыс. руб

№72 от 24.10.2018; на сумму 68,4 тыс. руб..

1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов ЖКХ.

1.4. Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата  «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 17,6 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году фактическое освоение средств составило 1 960,2  тыс. руб. В 2018 году заключено 15 договоров на сумму 1 960,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено шесть основных мероприятий:

2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам №61270500605 от 29.01.2018 и № 61270500605 от 29.01.2018 на сумму 790,2 тыс. рублей.

Были выполнены работы по ремонту уличного освещения и содержанию уличного освещения на сумму – 720,8 тыс. рублей.(6 договоров ИП Перекатьев В.В.)

2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Данное мероприятие предусматривает выявление и ликвидация несанкционированных свалок, проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта объектов благоустройства,

проведение противоклещевой обработки мест общего пользования, выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению. В данном направлении было потрачено 444,2 тыс. рублей.

2.4. Расходы по организации содержания мест захоронений на сумму 5.0 тыс. рублей.

2.5.Информирование населения по вопросам благоустройства. Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено 2 основных мероприятия:

3.1 Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции – 1821,7 тыс. руб.

3.2 Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу по данному мероприятию средств запланировано не было.

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов на предоставление услуг по благоустройству.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В рамках муниципальной программы   «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» были запланированы средства бюджета в сумме 4 401 400 рублей, освоены в сумме 3 986 897,36 рублей.                                                                                                        1. Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения" при плановых значениях  205 000,00 рублей исполнена на 204 993,28 руб., или на 100,0 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1) Мероприятие "Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"  выполнено в полном объеме. При плановых значениях 17600,00 рублей израсходовано  17 593,28 руб.

3) Мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства"  выполнено в полном объеме. При плановых значениях 187 400,00 рублей израсходовано  187 400,00 руб.

2. Подпрограмма "Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения" при плановых значениях  1 960 400,00 рублей исполнена на 1 960 229,08 руб., или на 99.99 %.

1) Мероприятие "Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения" выполнено в полном объеме. При плановых значениях, 1 511 200,00 рублей израсходовано 1 511 041,11 рублей или на 99,98%..

2) Мероприятие "Организация содержания мест захоронений" выполнено в полном объеме. При плановых значениях 5 000,00 рублей израсходовано  5 000,00 руб. или на 100 %.

3) Мероприятие "Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования" выполнено в полном объеме. При плановых значениях 444 200,00 рублей израсходовано                 444 1987,97 руб, или 99,99%

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения при плановых значениях 2 236 000,00 рублей исполнена на 1 821 675,00 рублей или на 81,47%

1) Мероприятие «Обеспечение мероприятий по  переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в полном объеме. При плановых значениях 2 236 000,00 рублей, израсходовано 1 821 675,00 рублей.

2) Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в 2018 году финансирование не предусмотрено.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрено 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 10 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) исполнен с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 10 целевых показателей своих плановых значений достигли 9 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1

Целевого показателя 3 -1

Целевого показателя 1.1-1

Целевого показателя 1.2-1

Целевого показателя 2.1-1

Целевого показателя 2.2-1

Целевого показателя 2.3-1

Целевого показателя 3.1-1

Целевого показателя 3.2-0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 0,78. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 0,90 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 11:12=0,92

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=3386,9:4401,4=0,91

  - Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 0,92:0,91=1,01

  - Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр=0,78*0,5+0,90*0,3+1,01*0,2=0,86

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Ковалевского сельского поселения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 21.12.2018 № 36 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019-2021 годах.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | X | X | X | X | х | - |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | повышение удовлетво- ренности населения Ковалевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | За отчетный период преобретено твердое топливо для содержания здания администрации. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 20 сходов | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 17,6 тыс. рублей. | - |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | X | Х | X | Х | . На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» |  |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 |  |  | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 5 субботников по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. На уборку и вывоз снега. На покос травы и вырубку поросли. На уборку и вывоз мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. |  |  |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.6. «Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. |  |  |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | В отчетном периоде расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования не предусмотрено |  |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Токарева А.В. |  |  |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. На услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. |  |
| 15. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. . | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения | За отчетный период всем собственникам была выплачена выкупная стоимость на сумму 1821,7 тыс. руб. | - |
| 17. | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу». | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 18. | Контрольное событие подпрограммы 3 | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения | За отчетный период всем собственникам была выплачена выкупная стоимость на сумму 1821,7 тыс. руб. |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 4401,4 | 4401,4 | 3986,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2236,0 | 2236,0 | 1821,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2165,4 | 2165,4 | 2165,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | всего | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | всего | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Основное мероприятие 1. 2 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | всего | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| Подпрограмма 2 | всего | 1 960.4 | 1 960.4 | 1960,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 960.4 | 1 960.4 | 1 960.2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | 1511,2 | 1511,2 | 1511,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 245,5 | 245,5 | 245,4 |
|  | бюджет поселения | 1265,7 | 1265,7 | 1265,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4 | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.6 | всего | 444,2 | 444,2 | 444,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 444,2 | 444,2 | 444,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 | всего | 2236,0 | 2236,0 | 1821,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2068,3 | 2068,3 | 1685,1 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 167,7 | 167,7 | 136,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | всего | 2236,0 | 2236,0 | 1821,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2068,3 | 2068,3 | 1685,1 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 167,7 | 167,7 | 136,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процентов | 79 | 87 | 87 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70 | 58 | 64 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 6% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 83 | 90 | 90 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 30 | 30 | 28 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Ковалевского сельского поселения | процентов | - | - | - | Работы по газификации не проведены из-за отсутствия денежных средств в бюджете |
| Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 35 | 50 | 40 | Невыполнение показателя связано с расторжением МУП «САХ» в х.Ясный,ст.Замчалово договоров по вывозу ТБО из-за низкой рентабельности. |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 5000 | 5300 | 5300 | - |
| Подпрограмма 3 «Мероприятия по Переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» |
| 3.1. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | 0 | 13 | 13 | - |
| 3.2. | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | 0 | 100 | 0 | Невыполнение показателя связано с тем, что аварийный жилищный фонд не является муниципальным. Собственникам направлено уведомление о сносе аварийного жилья. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.