РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019 г.                                                        № 28                                     х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского  поселения  от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций»,  руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», Администрация Ковалевского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В.Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 26.03.2019 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 г. № 80.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы  сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в хуторах Платово, Ясный, х. Нижняя Ковалевка;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Платово, ст. Замчалово.;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Платово, Ясный.

-работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Советская х. Платово;

- работы по паспортизации дорог в границах населенных пунктов Ковалевского сельского поселения.

Расходы в рамках муниципальной программы " Развитие транспортной системы " составила 1 008,3 тыс. рублей при плане 1 008,3 тыс. рублей.

За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты

по восстановлению профиля грунтовых дорог; по скашиванию травы на обочинах;

устранение деформаций и повреждений; по паспортизации дорог.

С целью сокращения количества лиц, погибших в  результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения, проведены мероприятия «Внимание, дети!», "Внимание - пешеход!", «Безопасное колесо».

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Ковалевского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в Приложении № 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  24.10.2013 № 80.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятий, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в соответствии планом реализации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Ковалевского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Ковалевского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги.

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с добавлением нового материала за счет средств областного бюджета.

По основному мероприятию 1.3. «Иные мероприятия в сфере  дорожного хозяйства» работы в 2018 г. не проводились.

По основному мероприятию 1.4 «.Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений » обязательства выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» в 2018 году мероприятия не проводились.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 1 008,3 тыс. руб., израсходовано 1 008,3 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план –304,3 тыс. руб., за счет районного бюджета-24,7 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» план – 1 008,3 тыс. руб., фактически расходовано – 1 008,3 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 304,3 тыс. руб., израсходовано – 304,3 тыс. руб.,  за счет районного бюджета план- 24,7 тыс. руб., израсходовано- 24,7 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» мероприятия на 2018 г запланированы не были.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2018 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 2 показателям (индикаторам) (№ 1, 1.1,) достигнуты запланированные результаты, по 2 показателям (индикаторам) (№ 2,1; 2,2) мероприятия не были запланированы на 2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 3

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 4 целевых показателей своих плановых значений достигли 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 1.1-1

Целевого показателя 2.1-1

Целевого показателя 2.2-1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 4:4=1. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 4:4=1

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=1008300,0:1008300,00=1

  - Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1:1=1

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр=1*0,5+1*0,3+1*0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Ковалевского сельского поселения.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный характер необходимо дальнейшая реализация мероприятий.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 21.12.2018 № 38 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019-2021 годах.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, ямочный ремонт,). | Заключено 10 муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог. (Ямочный ремонт, расчистка дорог, уборка обочин, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий, расчистка снежных заносов,). | - |
| 3 | ОМ 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (отсыпка щебнем дорог поселения, паспортизация дорог в границах населенных пунктов) | Заключены 4 договора ( за счет областных средств) Заключены 4 договора ( за счет областных средств, средств софинансирования Красносулинского раона) | - |
| 4 | ОМ 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дарган С.Н./Инспектор по благоустройству Петрова И.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | - | - | - |
| 5 | ОМ 1.4. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | Передача иных межбюджетных трансфертов в район. | Заключено соглашение, иные межбюджетные трансферты переданы в район в полном объеме. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторах Платово, Н. Ковалевка, В. Ковалевка. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог, паспортизация дорог в границах населенных пунктов). Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в хуторах Платово , Н. Ковалевка, В. Ковалевка за счет средств областного бюджета. | Заключено 14 муниципальных контрактов по содержанию работ. | - |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | X | Х | X |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 29.12.2018 | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. /Специалист по благоустройству Токарева А.В. | 31.12.2018 | X | 29.12.2018 | - | - | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2018 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1 008,3 | 1 008,3 | 1 008,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 304,3 | 289,8 | 289,8 |
|  |  | бюджет района | 24,7 | 23,6 | 23,6 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» | всего | 1 008,3 | 1 008,3 | 1 008,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 304,3 | 289,8 | 289,8 |
|  |  | бюджет района | 24,7 | 23,6 | 23,6 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 679,3 | 679,3 | 679,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | 679,3 | 679,3 | 679,3 |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 304,3 | 304,3 | 304,3 |
|  |  | бюджет района | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 65,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | - | - |

-------------------------------