РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                      №  28                                                         х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2016 год.

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 69, Администрация Ковалевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 75.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района в 2016 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 9 059,8 тыс. рублей с увеличением к 2015 году на 250,1 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 3 577,7 тыс.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 5 482,1 тыс. рублей, или 99,7 процентов к годовому плану.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 11 122,2 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом увеличение на 1 866,1 тыс. рублей.

На социально-культурную сферу (культуру) направлено 2 228,1 тыс. рублей (20 % всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2016 № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Ковалевском сельском поселении постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 31.12.2015 № 141 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2016 году проект бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения разработан на период 2017-2022 годов, прошел общественное обсуждение и внесен в Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 № 112 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», от 03.08.2007 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ковалевское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.04.2016 № 121 «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2015 год», приняты постановления Администрации Ковалевского сельского поселения от 12.04.2016 № 56/1 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2016 года», от 06.07.2016 № 105/1 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 1 полугодие 2016 года» ,от  10.10.2016 № 120 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 9 месяцев 2016 года» и от 25.01.2017 № 11  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год». По проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2015 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2015 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Ковалевского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий

подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Долгосрочное финансовое планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия;

в подпрограмме 2 было предусмотрено 4 основных мероприятия;

в подпрограмме 3 было предусмотрено 2 основных мероприятия.

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 25  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами».  В результате Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 28 заседаний, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 63,5 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 41,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 3 611,4 тыс. рублей. Заключено 25 договоров на сумму 646,9 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено четыре основных мероприятий (2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»; 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения»; 2.3. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»; 2.4 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения»).  Разработано 15 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 1 797,1 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского  сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения»), выполненное в установленный срок. В результате предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 25 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации Ковалевского сельского поселения проводились в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 30.12.2015 № 111. В 2016 году планировалось проведение 20 заседаний, проведено 20 заседаний.

Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Администрацией Ковалевского сельского поселения утверждено 7 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Ковалевского сельского поселения (постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 69).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 № 112 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», применяется программная бюджетная классификация. На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году направлено 9 496,5 тыс. рублей тыс. рублей, или 85,0 процентов от общего объема расходов бюджета поселения. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,4 процент.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, приняты своевременно.

В срок заключены соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. В 2016 году межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. Нарушений по срокам и качеству составления отчетов об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района не установлено.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета Ковалевского сельского поселения», оказали влияние следующие факторы:

-  уменьшение ФОТ над планируемым  по ООО "Изумруд";

-  не проживание налогоплательщиков на территории поселения;

- неплатежеспособность населения;

- применение ИФНС России 113-ФЗ от 02.05.15, в соответствии с которым, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику;

- изменение и увеличение налогооблагаемой базы.

Раздел 5.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 611,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 3 555,9 тыс. рублей или 98,47 %.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  программы и подпрограмм:

- Наличие бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период.

- Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации района.

-  Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, тыс. руб.

- Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения, процентов.

- Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, процентов.

- Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

По 6 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

-  «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

Невыполнение плана по расходам объясняется оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ и отсутствием заключенных договоров.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» было внесено 6 изменений:

- Постановлением от 24.02.2016 № 16 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»», уточнены бюджетные ассигнования  на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Постановлением от 30.09.2016 № 118/1 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»», уточнены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы Ковалевского сельского на 2016 год.

- Постановлением № 134 от 27.10.2016 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»», уточнены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы Ковалевского сельского на 2016 год.

- Постановлением от 23.12.2016 № 165 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в связи с необходимостью корректировки объемов бюджетных ассигнований на финансирование обеспечения реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами» на 2017-2019 годы в соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 13.04.2016 № 57/1 «Об утверждении порядка и сроков разработки проекта бюджета Ковалевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

- Постановлением от 29.12.2016 № 187 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»», уточнены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы Ковалевского сельского на 2016 год.

Раздел 8.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2016г. было запланировано-3 611,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило- 3 555,9 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 2 равно 0,5 (0,0);

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,03(1,0);

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 0,96 (1,0);

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1,0 (1,0).

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 86 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 1.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 3 555,9 / 3 611,4 = 0,99.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,86*0,5+1*0,3+1*0,2=0,93

С учетом данных результатов в 2016 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным  уровнем эффективности.

Раздел 9.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Ковалевского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района.

В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году была обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Реализация мер правового регулирования в 2016 году не предусмотрена.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации

Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Ковалевского сельского поселения от 26.12.2016 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения  от 27.12.2016 № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

Требуется корректировка основных показателей реализации Программы.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2016 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3 611,4 | 3 611,4 | 3 555,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 611,4 | 3 611,4 | 3 555,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприя- тие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля заисполнением доходов бюджета Ковалевского сельского поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3 611,4 | 3 611,4 | 3 555,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 611,4 | 3 611,4 | 3 555,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | 3 558,8 | 3 558,8 | 3 503,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 558,8 | 3 558,8 | 3 503,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | всего | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации района | степень | II | I | II | В связи с неисполнением бюджета поселения по расходам |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 2997,7 | 3 594,2 | 3 577,7 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 87 | 88 | 85 | В связи с неисполнением бюджета поселения по расходам |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 91,5 | 95 | 91,5 | Невыполнение плана по расходам объясняется оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ и отсутствием заключенных договоров. |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 6. Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (%) | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%) | процентов | - | - | - | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 28 заседаний, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 63,5 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 41,3 тыс. руб. Проводился совместный рейд вместе с работниками Пенсионного Фонда и приставами по вопросу оплаты недоимщиками налога на вмененный доход. Ведется отработка списка недоимщиков по физическим лицам по выявлению умерших и выбывших жителей, а также уточнение (сверка) неверных данных по налогоплательщикам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Бюджет Ковалевского сельского поселения на 2016 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Решение о бюджете Ковалевского сельского поселения на 2016 год утверждено Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 года № 112 «О бюджете Ковалевского сельского поселения на 2016 год» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 28 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2016 | X | X | X | Х | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 3 611,4 | 3 611,4 | 3 555,9 | 646,9 | 55,5 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2 852,6 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 646,9 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 25 договоров на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, услуг по изготовлению ключей ЭЦП, приобретение котельно-печного топлива, канцелярских принадлежностей, ГСМ на общую сумму 646,9 тыс. рублей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 558,8 | 3 558,8 | 3 503,3 | 646,9 | 55,5 оплата за фактически оказанные услуги |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | - |
| 9 | Мероприятие 2.4 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 10 тыс. рублей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Разработано 15 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2016 | X | X | X | Х | X |
| 11 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 1 797,1 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2016 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 611,4 | 3 611,4 | 3 555,9 | 646,9 | 55,5 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.