**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2019 № 29 х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского

сельского поселения Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.03.2019 № 29

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 69, Администрация Ковалевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 01.11.2017 № 97/1.

Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 62 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В целях повышения уровня благоустройства территории Ковалевского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- утверждены решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 16.04.2018 №52 «Правила благоустройства Ковалевского сельского поселения»;

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 1 основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы и 1 контрольное событие, результат исполнения которого подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Ковалевского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2018 году из 1 основного мероприятия, предусмотренного муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 10,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 10,0 тыс. рубле или 100%.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» на 2018 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 10,0 тыс. рубле или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год**

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение двух показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1.) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (**Со**= 2/2=1), что характеризует высоки уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1,0 (**СРом** = 1/1 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,1 (**ССуз** = 10,0/10,0 = 1).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (**УРпр** = 1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1,0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2018 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Ковалевского сельского поселения.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 151 утвержден новый план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения»** | Инспектор по благоустройству Токарева А.В.  (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | - | - | - | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 2. | 1.1 Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Токарева А.НВ.  (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | повышение удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ковалевского сельского поселения | Заключен договор на поставку товаров для благоустройства муниципальной территории общего пользования Ковалевского сельского поселения «Площадка для празднований и гуляний» на общую сумму 10,0 тыс.руб. | - |
| 3. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.***  «Создание условий для здоровой, удобной жизни для жителей поселения» | Инспектор по благоустройству Токарева А.В.  (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения.  Заключен договор на поставку товаров для благоустройства муниципальной территории общего пользования Ковалевского сельского поселения «Площадка для празднований и гуляний» на общую сумму 10,0 тыс.руб. | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»** | всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | всего | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | всего | **10,0** | **10,0** | 10,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2018 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ковалевском сельском поселении | процент | 42,4 | 47,9 | 47,9 | - |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ковалевского сельского поселения | процент | 18,5 | 26,9 | 26,9 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.