РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016                                                              № 29                                                 х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 31.03.2016   №  29

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 81.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах..

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2015 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2015 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение одного должностного лица по ГО и ЧС;

- оформлены 6 стендов по ГО и ЧС; (с инструкциями по вопросам соблюдения ПБ)

- проведено 2 заседания КЧС и ОПБ:

1.   О  дополнительных мероприятиях по обеспечению органов местного самоуправления по антитеррористической защищенности организаций учреждений, предприятий поселения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства и реализации мер по предотвращению диверсионно-террористических актов, а также экстремистской деятельности на территории Ковалевского сельского поселения в связи с террористическими актами на территории Европы.

2. О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников. Осуществление контроля за хранением, продажей и использованием пиротехнических изделий. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Ковалевского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, были приобретены противопожарные ранцы и огнетушители.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100.2.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие.

  - «Повышение уровня безопасности населения и территории поселения». Данное мероприятие выполнено на 99,3 % .

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основных мероприятия.

2.1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций».

2.2  «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения», данные мероприятия были выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие.

3.1  «Предупреждение происшествий на водных объектах», которое было выполнено в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражены в  Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества закупленных средств индивидуальной защиты и водных знаков.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию  муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 143.3 тыс. руб., израсходовано 143.1 тыс. руб. (99.3 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану- 27.7 тыс. рублей, израсходовано 27.5 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 115.6 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 0,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение 8 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии, да/нет.

Показатель является комплексным, и его достижение позволит выполнить такие условия, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности, оценку бюджетных рисков.

2. Качество управления бюджетным процессом в Ковалевском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района, степень.

3. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности.

4. Количество информации по профилактическим мероприятиям.

5. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты.

6.Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

7.Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения.

8.Количество приобретенных запрещающих знаков на воде Этапы реализации подпрограммы муниципальной программы не выделяются, срок реализации подпрограммы муниципальной программы 2014 – 2020 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 30.10.2015 № 100.1 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 16.10.2015  № 104  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 года № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»»

2. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 14.12.2015 № 121 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» на 2016 год.

3. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.07.2015 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно - правовых актов Ковалевского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.02.2015 № 8    «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 13.02.2015 г. №78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в части приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно - правовых актов Ковалевского сельского поселения.

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 0,1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.1равно 16,6;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.2равно 0,37;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 0,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий , выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 143,1/143,3 = 0,99.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:              Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= Эо*0,5+СРм*0,3+Эис*0,2

УРпр= 1,0*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации – результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 99 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году, уровень финансирования программы составил 99.3 процента. Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме.

С учетом данных результатов в 2015 году, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ковалевском сельском поселении в 2015 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС Кравцова Г.И. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковалевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | обучено 1 должностное лицо по ГО и ЧС; оформлены 6 стендов по ГО и ЧС; проведено 2 заседания КЧС и ОПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС Кравцова Г.И. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | в Администрации поселения имеются : 5 ранцевых огнетушителей; 4 противопожарных щита; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Глава поселения Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС Кравцова Г.И. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС Кравцова Г.И. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Ковалевского сельского поселения | оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа | всего | 143,3 | 143,3 | 143,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 143,3 | Х | 143,1 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. | всего | 27,7 | 27,7 | 27,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 27,7 | Х | 27,5 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 27,7 | 27,7 | 27,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 27,7 | Х | 27,5 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2. | всего | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 115,6 | Х | 115,6 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2. 2 | всего | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
|  | бюджет поселения |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3. | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3. 1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - | - | - |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Ковалевского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 10 | 10 | 1 | 1 должностное лицо по ГО и ЧС прошло обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 10 | 10 | 50 | - |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | человек | 70 | 80 | 80 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты |  | 4 | 6 | 3 | Приобретались средства гражданской обороны и ЧС в соответствии с заключенными договорами |
| 2.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения |  | 3020 | 3020 | 3020 | - |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных запрещающих знаков на воде | единиц | 1 | 2 | - | оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | 1,0 |