РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 №30

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                               Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 26.03.2021 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, формирования системы долгосрочного бюджетного планирования, сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса, обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Ковалевского сельского поселения, обеспечения сбалансированности бюджета поселения в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №119 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики;

- доходы бюджета поселения исполнены в полном объеме 21050,4 тыс. рублей с увеличением к 2019 году на 9846,9 тыс. рублей, в связи с увеличением межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджет поселения. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2027,8 тыс. рублей, или 98,89 % от всех поступлений. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 19022,6 тыс. рублей, или 99,9 % к годовому плану. Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 20979,1 тыс. рублей, или 98,43%, по сравнению с 2019 годом увеличение на 9987,5 тыс. рублей. На социально-культурную сферу (культуру) направлено 4153,6 тыс. рублей (19,9 % всех расходов);

-  разработка и принятие решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 25.12.2020 № 137 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.11.2020 №93 утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Ковалевского сельского поселения на 2021 – 2023 годы;

- внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.12.2019 № 111 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 20.07.2018  № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковалевском сельском поселении»;

- принято решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 08.06.2020 № 126 «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2019 год», постановлениями Администрации Ковалевского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 года и за 9 месяцев 2020 года. По проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2019 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» состоялись публичные слушания;

- на официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещены материалы в разделе  «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2019 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области;

- муниципальный долг отсутствует.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» выполнено в полном объеме. В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2020 году Администрацией Ковалевского сельского поселения проведено 21 заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. В целях исполнения обязательств о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения разработан план мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» до 2024 года.

Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено в полном объеме. Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год сформирован по программной структуре на основе 8 утвержденных муниципальных программ.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

По результатам заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей была погашена налоговая задолженность  в сумме 39,8 тыс. рублей. Внесены изменения в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 10.06.2019 №48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» до 2024 года». Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения на 2020 год составляет 79,0 %.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено в полном объеме. В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработано и принято 1 решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения, 8 постановлений Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам внесения изменений в положение о бюджетном процессе, по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, о порядке применения бюджетной классификации, администрирования доходов, Порядка санкционирования расходов. Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района проводится оценка качества управления бюджетным процессом.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год.

Основное мероприятие 2.3 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3% общего объема расходов бюджета поселения.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. По результатам оценки Ковалевскому сельскому поселению присвоена II Степень качества управления бюджетным процессом, что свидетельствует о надлежащем качестве управления муниципальными финансами

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено в полном объеме. Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному;

- нестабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихся на территории Ковалевского сельского поселения;

- неплатежеспособность плательщиков налогов.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 4661,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 49,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4612,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 30.11.2020 № 132 ««О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Ковалевского  сельского поселения от 24.12.2019   № 111 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» составил 4661,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4661,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 49,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4612,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4575,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 49,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4526,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 86,0 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза  Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период» – да, да.

Показатель 2 «Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района» – I, II. В некоторых сферах бюджетного процесса качество управления оценено на низком уровне.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения» – 19 тыс. рублей, 15,8 тыс.рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – 99%, 99%. Ориентация на реализацию муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Ковалевского сельского поселения

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – 95%, 98,43%.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – 0%, 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4575,5 тыс. рублей / 4661,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,86 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,93, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 86,0 тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

- за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | х | х | х | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2021 году 90 процентов. | доходы бюджета поселения исполнены в полном объеме 21050,4 тыс. рублей с увеличением к 2019 году на 9846,9 тыс. рублей, в связи с увеличением межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджет поселения. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2027,8 тыс. рублей, или 98,89 % от всех поступлений. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 19022,6 тыс. рублей, или 99,9 % к годовому плану. Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 20979,1 тыс. рублей, или 98,43%, по сравнению с 2019 годом увеличение на 9987,5 тыс. рублей | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Запланировано проведение 21 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. | Проведено 21 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. По результатам погашена налоговая задолженность в сумме 39,8 тыс. рублей. Внесены изменения в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 10.06.2019 №48 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» до 2024 года». | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств). Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения на 2021 год составит 78 %. | Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с утвержденным графиком. Разработка плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» до 2024 года. | По результатам 21 заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей погашена налоговая задолженность в сумме 39,8 тыс. рублей. Внесены изменения в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 10.06.2019 №48«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» до 2024 года». В бюджетный прогноз Ковалевского сельского поселения на период 2017-2022 годов, утвержденный постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.02.2017 №20, вносились изменения с целью приведения НПА в соответствии с действующим законодательством. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения на 2020 год составляет 98,0 %. | - |
| 5 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | х | х | х | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработано и принято 1 решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения, 8 постановлений Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам внесения изменений в положение о бюджетном процессе, по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, о порядке применения бюджетной классификации, администрирования доходов, Порядка санкционирования расходов. Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год. |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса. Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района проводится оценка качества управления бюджетным процессом. | В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработано и принято 1 решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения, 8 постановлений Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам внесения изменений в положение о бюджетном процессе, по годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, о порядке применения бюджетной классификации, администрирования доходов, Порядка санкционирования расходов. Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района проводится оценка качества управления бюджетным процессом. | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Планирование резервного фонда поселения в пределах не более 3 процентов от расходов бюджета поселения | Резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса. | Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. По результатам оценки Ковалевскому сельскому поселению присвоена II Степень качества управления бюджетным процессом, что свидетельствует о надлежащем качестве управления муниципальными финансами. | - |
| 11 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | х | х | х | сохранение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сохранение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | - |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации поселения/ Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/ Соммер Ю.А. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утверждается в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | Всего | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
|  | бюджет поселения | 4612,3 | 4612,3 | 4526,3 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
|  | бюджет поселения | 4612,3 | 4612,3 | 4526,3 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Всего | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 |
| Основное мероприятие 2.3 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 3 | Показатель 2. Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | I | II | в некоторых сферах качество управления оценено на низком уровне |
| 4 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 15 | 19 | 15 | - |
| 6 | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 99 | 995а 2018тарафика закупок на 2018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 78 | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 84,2 | 95 | 98 | - |
| 9 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 21 заседаний. По результатам заседаний было погашено 39,8 тыс. рублей. Принято постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 10.06.2019 №48«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» до 2024 года». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Ковалевского сельского поселения по расходам исполнен в сумме 20979,1 тыс. рублей, или 98,43% к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 78%. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Внесены изменения в утвержденный бюджетный прогноз Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период 2017-2022 годов, представлен в Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения проект решения о бюджете поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – до 15.11.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 | 86,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | В отчетном периоде: проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения № 126 от 08.06.2020 утвержден отчет об исполнении бюджета за 2019 год; проведены публичные слушания «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который утвержден решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения №137 от 25.12.20; в ходе исполнения бюджета за 2020 год приняты 12 решений Собрания Депутатов Ковалевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2020 год; разработано 10нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 | 86,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | За отчетный период был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 270 тыс. рублей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. Расходы на содержание Администрации поселения составили 4557,5 тыс.рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 25.12.2019 №1000 | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 11 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 15 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 | 86,0 |
|  |  | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | 4661,5 | 4661,5 | 4575,5 | 86,0 |