РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 	                                                           № 30                                           х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 30.03.2018 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 69, Администрация Ковалевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 75.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района в 2017 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района по доходам за  2017 год  исполнен на 100,4  % к уточненному плану, при плане  9717,4 тыс. рублей,  поступило 9749,1  тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходным источникам  план   выполнен  на 101,4 %, при плане  2268,0 тыс. рублей,  поступило 2299,7  тыс. рублей.

При плане налоговых доходов Ковалевского сельского поселения 2233,8 тыс. рублей, фактически поступило 2244,6 тыс. рублей или 100,4 %  к уточненному плану 2017 года.

План неналоговых доходов во втором полугодие 2017 года – 34,2 тыс. рублей, фактически было получено 55,1 тыс. рублей, или 161,1 %.

Безвозмездные поступления при плане 7449,4 тыс. рублей исполнены в сумме 7449,4  тыс. рублей или на 100 % .

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Ковалевском сельском поселении постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 31.12.2015 № 141 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2017 году проект бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения разработан на период 2017-2022 годов, прошел общественное обсуждение и внесен в Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2016 № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», от 03.08.2007 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ковалевское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.04.2017 № 25 «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год».

По проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Ковалевского сельского поселения осуществлено внедрение программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий

подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- «Долгосрочное финансовое планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия;

в подпрограмме 2 было предусмотрено 4 основных мероприятия;

в подпрограмме 3 было предусмотрено 2 основных мероприятия.

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017  № 56  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2017 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами».  Информационная  работа с гражданами по уплате имущественных налогов физических лиц проводится путем размещения информационных листовок о своевременной уплате имущественных налогов физических лиц  в местах массового скопления граждан, за второе полугодие 2017 года проведено 14 Координационных Советов, на которых рассмотрено 30 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 29,3  тыс. рублей. За 2017 года проведено 47  дворовых обходов.

Фактические расходы в рамках муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»  составили 3 317 810,87 рублей при плане 3 318 100,00 рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме.                                                                                                                 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» при плановых назначениях 3 318 100,00 рублей  исполнена на 99,99 %, или 3 317 810,87 рублей.

- Мероприятие данной подпрограммы "Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления Ковалевского сельского поселения" при плановых назначениях 2 808 000,00  рублей  исполнена на 99,99%, или 2 807 902,72 рублей.

- Мероприятие "Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Ковалевского сельского поселения" при плановых назначениях 501 100,00  рублей  исполнена на 99,96 %, или 500 924,62 рублей.

- Мероприятие "Реализация направления расходов"  при плановых назначениях                  9 000,00 рублей  исполнена на 99,81 % или         8 983,53 рублей.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 1 797,1 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского  сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения»), выполненное в установленный срок. В результате предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации Ковалевского сельского поселения проводились в соответствии с графиком, в 2017 году планировалось проведение 20 заседаний, проведено 20 заседаний.

Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Администрацией Ковалевского сельского поселения утверждено 8 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Ковалевского сельского поселения. (постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 69).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2016 № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» , применяется программная бюджетная классификация. Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, приняты своевременно.

В срок заключены соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. В 2017 году межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. Нарушений по срокам и качеству составления отчетов об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района не установлено.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета Ковалевского сельского поселения», оказали влияние следующие факторы:

-  уменьшение ФОТ над планируемым  по ООО "Изумруд";

-  не проживание налогоплательщиков на территории поселения;

- неплатежеспособность населения;

- применение ИФНС России 113-ФЗ от 02.05.15, в соответствии с которым, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику;

- изменение и увеличение налогооблагаемой базы.

Раздел 5.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Фактические расходы в рамках муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»  составили 3 317 810,87 рублей при плане 3 318 100,00 рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  программы и подпрограмм:

- Наличие бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период.

- Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации района.

-  Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, тыс. руб.

- Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения, процентов.

- Исполнение расходных обязательств бюджета поселения, процентов.

- Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

По 6 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

-  «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

Невыполнение плана по расходам объясняется оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ и отсутствием заключенных договоров.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2017г. было запланировано-3 611,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило- 3 555,9 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 2 равно 0,5 (0,0);

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,03(1,0);

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 0,96 (1,0);

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0 (1,0);

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1,0 (1,0).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 86 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 1.

Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 3 555,9 / 3 611,4 = 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,86*0,5+1*0,3+1*0,2=0,93

С учетом данных результатов в 2017 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным  уровнем эффективности.

Раздел 9.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Ковалевского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района.

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году была обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Реализация мер правового регулирования в 2017 году не предусмотрена.

Раздел 8.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации

Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Ковалевского сельского поселения от 26.12.2017 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения  от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2017год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселении снижением недоимки» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Внедрить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Ударниковском сельском поселении. Проведение заседаний по снижению недоимки. | Разработано постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.11.2013 № 139 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Ударниковском сельском поселении до 2022 года». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 12 заседаний, в следствии чего недоимка погашена в сумме 252,2 тыс. рублей. | - |
|  | ОМ 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Ковалевского сельского поселения в сумме 8 516,5 тыс. рублей. В течение 2017 года мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ, были профинансированы в объеме 8 430,0 тыс. рублей или на 98,98 % | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | X | 29.12.2017 | Проведение заседаний по снижению недоимки. Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ | Было проведено 12 заседаний, в следствии чего недоимка погашена в сумме 252,2 тыс. рублей. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Разработка НПА в части совершенствования бюджетного процесса | Разработано 13 нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения | - |
|  | ОМ 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Планирование резервного фонда поселения в пределах не более 3 процентов от расходов бюджета поселения | Резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | - |
|  | ОМ 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Последовательное обеспечение деятельности Администраии Ковалевского сельского поселения в пределах запланированных лимитов. | Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | - |
|  | ОМ 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | - |
|  | Мероприятие 2.4.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций | Соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения не заключалось. | - |
|  | Мероприятие 2.4.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций | Соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов, не заключалось. | - |
|  | Мероприятие 2.4.3. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций | Соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» в 2017 году не заключалось. | - |
|  | ОМ 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялась в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2016 № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Администрации Ковалевского сельского поселения от 31.12.2015 № 156 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 05.05.2017 № 56 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | X | 29.12.2017 | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Разработано 13 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Ведение взвешенной долговой политики. Установление предельного муниципального долга поселения не более утвержденного объема доходов бюджета поселения. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ. | - |
|  | ОМ 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Планирование расходов на облуживание муниципального долга в пределах нормативов. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения запланирован в пределах нормативов, установленных БК РФ |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава поселения/Изварин Н.В. Начальник сектора экономики и финансов/Шульц Ю.Г. |  | 31.12.2017 | X | 29.12.2017 | Ведение взвешенной долговой политики. Планирование параметров муниципального долга в соответствии с БК РФ | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2017год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3318,1 | 3318,1 | 3317,8 | 3318,1 | 3317,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | бюджет поселения | 3414,1 | 3414,1 | 3364,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3317,8 | 3318,1 | 3317,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | бюджет поселения | 3414,1 | 3414,1 | 3364,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | всего | 3430,8 | 3430,8 | 3381,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
|  | бюджет поселения | 3414,1 | 3414,1 | 3364,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2017год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Качество управления бюджетным процессом в Ударниковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | I | II | В связи с неисполнением бюджета поселения по расходам |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 3577,7 | 2268,0 | 2299,8 | В связи с изменением налогового законодательства |
| 4. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 83,91 | 89 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 91,69 | 95 | 98,9 | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,24 | - |
| 7. | Показатель 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,01 | - |