РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016                                                     №  30                                               х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевское сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 31.03.2016 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 28.10.2013 постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения № 76.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ковалевского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Ковалевского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Ковалевского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и  организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течении 2015 года были проведены литературные и поэтические  вечера.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия, которые отражали общественно значимые события, юбилеи, литературные даты: 70-летие Великой Победы, «Год литературы», «Год молодежи на Дону», акция «Читаем детям о войне» и др.

Работа библиотек была направлена на удовлетворение общеобразовательных, информационных и досуговых потребностей жителей поселения.

Пользователями библиотечных услуг являются учащиеся школ, юношество, работники администрации и СДК, рабочие пенсионеры.

В библиотеках были оформлены книжно-иллюстрированные выставки, стенды, тематические уголки. Проводились массовые мероприятия к знаменательным датам и событиям.

В домах культуры были подготовлены и проведены  мероприятия: Рождественские встречи, День защитника отечества, Международный женский день, масленица, день Победы, день защиты детей, дни хуторов, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества.

В «Ковалевский  СДК» входят вокальная группа «Радуга» хор «Сударушка», которые устраивают для своих жителей музыкально-развлекательные мероприятия. Кроме того вокальные группы участвовали в фестивале «Солнечный круг», в районных праздничных мероприятиях, посвященных Масленице.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие библиотечного дела» (далее подпрограмма 2).

Достижению  результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 и 2 было предусмотрено по 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014  № 100.3

По подпрограмме 1:

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» выполнено в полном объеме.

За отчетный период 2015 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 940 человек.  Фактический объем предоставленных услуг – 25 315 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии.

По подпрограмме 2:

- мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР БКовСП» выполнено в полном объеме.

Проведено 308 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности), Новый год. Количество участников мероприятий составило 21 687 человек. В  самодеятельных коллективах народного творчества 301 участник.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году отражено в 1 настоящего отчета.

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» являются:

введение режима экономии средств бюджета, что не позволило в полном объеме осуществить расходы, запланированные в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию  муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1 881,1 тыс. руб., израсходовано 1 881,1 тыс. руб. (100 %), что соответствует плановым назначениям.

Из них з/пл.  1 695,0  тыс. руб., коммунальные услуги  19,0 тыс. руб., уплата налогов и сборов  6,5  тыс. руб., подписка на периодические издания 7,0  тыс. руб., канцелярские товары, хоз. товары 39,4 тыс. руб., котельное и печное отопление 70,4 тыс. рублей,  информационно - консультационные услуги 30,0 тыс. руб., расходы на содержание имущества 11,7 тыс. рублей.

Превышение объемов ассигнований  бюджета Ковалевского сельского поселения  над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, отсутствует.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 2 к  настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 показателей (индикаторов).

-Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения;

-Общее количество посещений библиотек  на 1000 человек населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

По подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела»:

- Количество посещений библиотеки;

- Количество выданных документов из фонда  библиотеки.

По всем показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», согласно:

- Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.02.2015 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 13.02.2015 г. №78 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 г. № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2.	Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.07.2015 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения»

3.       Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 04.12.2015 № 115 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры»», в соответствии  с  решением № 106 от 10.11.2015 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 года № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

4. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 14.12.2015   № 124 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры»», в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год.

5. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2015 № 134.2 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 года № 113 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2014 года № 73 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»»

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2015г. было запланировано 1 881,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 881,1 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,3;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 0,5;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1,2.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо= 0, 99  что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 1.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 1 881,1/1881,1 = 1,0.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 0,99*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0

С учетом данных результатов в 2015 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в 2015 году не предусмотрены.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации муниципальной  программы в целом достигнуты.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 31 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Глава поселения Н.В. Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 308 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности), Новый год. Количество участников мероприятий составило 21 687 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 301 участник. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР «БКовСП»» | Глава поселения Н.В. Изварин Директор МБУК КСР «БКовСП» Решетняк И.А | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | За отчетный период 2015 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 940 человек. Фактический объем предоставленных услуг – 25 315 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1 881,1 | 1 881,1 | 1 881,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 881,1 | 1 881,1 | 1 881,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1 309,2 | 1 309,2 | 1 309,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 309,2 | 1 309,2 | 1 309,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | всего | 1 309,2 | 1 309,2 | 1 309,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 309,2 | 1 309,2 | 1 309,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 571,9 | 571,9 | 571,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 571,9 | 571,9 | 571,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 | финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР БКовСП | всего | 571,9 | 571,9 | 571,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 571,9 | 571,9 | 571,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 7,5 | 7,5 | 9,6 | - |
| 2. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | ед. | 49,0 | 49,0 | 49,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 5,0 | 2,5 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 64,9 | 73,7 | 73,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений библиотеки | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 2.2 | Количество выданных документов из фонда библиотеки |  | 21,2 | 21,2 | 21,2 | - |

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |