РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                          № 30                                     х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское  сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от  31.03.2017 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 77.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

-совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы

Для достижения поставленных целей в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

Школьные команды Ковалевского сельского поселения  обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения  приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие физкультурно-спортивной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 27  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, данное мероприятие выполнено не в полном объеме доставка спортсменов, и спортивные мероприятия проведены без привлечения денежных средств.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия»).

В результате школьные команды обеспечены необходимым инвентарем, спортсмены  принимают участие в выездных соревнованиях. Занятия спортом проводятся регулярно. Соревнования проводятся один раз в месяц.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.2 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»).

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 27 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате спортивные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы). Спортсмены выезжали на соревнования. Доставка спортсменов осуществлялась собственными силами, без привлечения бюджетных средств.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, что не позволило в полном объеме выполнить мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия», а так же обновить материально-техническую базу в рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта».

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Ковалевского сельского поселения на 2016 год – 1,0 тыс. рублей.

Фактических расходов не было в связи с проведением спортивных мероприятий и доставкой спортсменов без привлечения денежных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По муниципальной программе два показателя два показателя (индикатора):

- Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

- Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Ковалевском сельском поселении.

Первый показатель выполнен в полном объеме. Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 20%.

Второй показатель не выполнен.

По подпрограмме 1 предусмотрен один показатель (индикатор).

- Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.

Показатель выполнен в полном объеме.  Доля учащихся общеобразовательных учреждении, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения занимает 18%.

По подпрограмме 2 предусмотрен один показатель (индикатор).

Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем.

Показатель не выполнен.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

- Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения № 186 от 29.12.2016 года  «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 77 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 09.12.2016 г. №15 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 112 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»»

Раздел 8.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. В связи с отсутствием фактических расходов, степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом рассчитать не представляется возможным и оценить уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий; СРом принимается равная 0.

3. В связи с отсутствием фактических расходов, бюджетную эффективность реализации муниципальной программы рассчитать не представляется возможным:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+0*0,3+0*0,2=0,5.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов не позволило в полном объеме выполнить мероприятие 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия», а так же обновить материально-техническую базу в рамках основного мероприятия 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта».

Учитывая, что доставка спортсменов на соревнования осуществлялась собственными силами, без привлечения бюджетных средств, а также без привлечения денежных средств проведены спортивные мероприятия и собственными силами проведен текущий ремонт  спортивных площадок, можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году

Раздел 9.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не предусматривались.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2016 № 50 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 год

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 14,0 | 16,2 | 20,0 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Ковалевском сельском поселении. | м2/1 житель | 0,4 | 0,4 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 14,0 | 16,2 | 18,0 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность объектов массового спорта для жителей Ковалевского сельского поселения. | м2/1 житель | 45 | 50 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 год

- Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 г.

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | - Результат - реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - предусмотрено - муниципальной программой | - предусмотрено бюджетной росписью | - факт на отчетную дату <2> |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - X | - X | - X | - 1,0 | 1,0 | - - | - - | - 1,0 тыс. руб. |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения; - приобретение спортивного инвентаря. | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 1,0 | 1,0 | - - | - - | - 1,0 тыс. руб. - спортивные мероприятия проведены без привлечения денежных средств |
| - 3 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - Школьные команды Ковалевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 5 выездных соревнованиях Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований. | - X | - 31.12.2016 | - X | - X | - X | - X | - X |
| - 4 | - Подпрограмма 2 . «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - X | - X | - X | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | - Основное мероприятие 2.1. - «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | - Контрольное событие - муниципальной программы 2.1. | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | - X | - 31.12.2016 | - X | - X | - X | - X | - X |
| - 7 | - Итого по муниципальной программе | - X | - X | - X | - X | - 1,0 | - 1,0 | - - | - - | - 1,0 тыс. руб. |
|  |  | - Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | - X | - X | - X | - 1,0 | - 1,0 | - - | - - | - 1,0 тыс. руб. |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                      Н.В.Изварин

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.