РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 № 32

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                              Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 26.03.2021  № 32

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №121 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту –рабочая группа), на которых рассматривались вопросы:

1) Обеспечение безопасности на воде в период проведения обрядовых купаний.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и объектам экономики на территории поселения.

3) О мерах по подготовки к летнему пожароопасному периоду.

4) О готовности к пожароопасному периоду.

5)О мерах по недопущению и возникновению пожаров и гибели людей.

6) Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный период.

7) О мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2020 года и готовности муниципального образования к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

8) О ходе проведения купального сезона и выполнении дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

9) Обеспечение и соблюдение мер пожарной безопасности в период отопительного сезона.

10)  О подведении итогов купального сезона и постановки задач на зимний период, обеспечении безопасности людей на водных объектах.

- на 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения;

- приобретено противопожарное оборудование;

- для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Проведено 2 беседы в общеобразовательных учебных заведениях поселения;

- распространены  информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму:  400 листовок.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Проведено 10 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 400 человек, распространено 400 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. За 2020 год приобретены дополнительно  пожарные извещатели, ремкомплект для ранца пожарного 6 штук, знаки по пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Распространены  информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 400 листовок. Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Ковалевского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установка предупреждающих знаков «Купаться запрещено».

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

На 8 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено»

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 35,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 35,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.12.2019 № 111 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 35,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 35,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 35,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 35,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 35,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0                                                                                              тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной» – 10%, 10%.

Показатель 1.1 «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» – 10, 10.

Показатель 2.1 «Количество проведенных мероприятий по профилактике и  противодействию   экстремизму на национальной и религиозной почве» – 2, 2.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского  поселения» – 50, 50.

Показатель 4.2 «Количество приобретенных запрещающих знаков на воде» – 2, 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

35,0 тыс. рублей / 35,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах»

- за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковалевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Проведение заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. | Проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 400 человек, распространено 400 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. За 2020 год приобретены дополнительно пожарные извещатели, ремкомплект для ранца пожарного 6 штук, знаки по пожарной безопасности. | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | х | х | х | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Ковалевского сельского поселения | Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Распространение информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | Распространены информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 400 листовок. Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Ковалевского сельского поселения. | - |
| 7 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Ковалевского сельского поселения | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обнародование информации по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Установка знаков на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах | На 8 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности и

- безопасности людей на водных объектах»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | проценты | 10 | 10 | 10 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 10 | 10 | 10 | - |
| 6 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 8 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 3.1 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 10 | Показатель 3.2. Количество приобретенных запрещающих знаков на воде | единиц | 2 | 2 | 2 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | х | х | х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 400 человек, распространено 400 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. За 2020 год приобретены дополнительно пожарные извещатели, ремкомплект для ранца пожарного 6 штук, знаки по пожарной безопасности. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Распространены информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму 400 листовок. Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Ковалевского сельского поселения. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На 8 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
|  |  | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | х | х | х | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |