РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                     №  32                                               х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевское сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 32

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 28.10.2013 постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения № 76.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ковалевского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Ковалевского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Ковалевского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и  организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течении 2016 года были проведены литературные и поэтические  вечера.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия, которые отражали общественно значимые события, юбилеи, литературные даты: 71-годовщины Великой Победы, «Года Российского кино» и др.

Работа библиотек была направлена на удовлетворение общеобразовательных, информационных и досуговых потребностей жителей поселения.

Пользователями библиотечных услуг являются учащиеся школ, юношество, работники администрации и СДК, рабочие пенсионеры.

В библиотеках были оформлены книжно-иллюстрированные выставки, стенды, тематические уголки. Проводились массовые мероприятия к знаменательным датам и событиям.

В домах культуры были подготовлены и проведены  мероприятия: Рождественские встречи, День защитника отечества, Международный женский день, масленица, день Победы, день защиты детей, дни хуторов, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества.

В «Ковалевский  СДК» входят вокальная группа «Радуга» хор «Сударушка», которые устраивают для своих жителей музыкально-развлекательные мероприятия. Кроме того вокальные группы участвовали в фестивале «Солнечный круг», в районных праздничных мероприятиях, посвященных Масленице.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие библиотечного дела» (далее подпрограмма 2).

Достижению  результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 и 2 было предусмотрено по 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2015  № 48

По подпрограмме 1:

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» выполнено в полном объеме.

Проведено 244 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности), Новый год. Количество участников мероприятий составило 24 510 человек. В  самодеятельных коллективах народного творчества 88 участников.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По подпрограмме 2:

- мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР БКовСП» выполнено в полном объеме.

За отчетный период 2016 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 940 человек.  Фактический объем предоставленных услуг – 11 150 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2015 № 48 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

.

Раздел 4

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» являются:

введение режима экономии средств бюджета, что не позволило в полном объеме осуществить расходы, запланированные в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию  муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 2 238,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 263,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 1975,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2 228,1 тыс. рублей или 99,5 процента.

По подпрограмме 1 «Организация досуга» объем финансового обеспечения, составил 1 551,8 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 178,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 1 373,8 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 1 541,3 тыс. рублей (99,3 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 178,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 363,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Библиотечное обслуживание» объем финансового обеспечения, составил 686,9  тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 85,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 601,8 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 686,8 тыс. рублей (99,9 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 85,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 601,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 показателей (индикаторов).

-Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения;

-Общее количество посещений библиотек  на 1000 человек населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

По подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела»:

- Количество посещений библиотеки;

- Количество выданных документов из фонда  библиотеки.

По всем показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», согласно:

- Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.07.2016 № 88/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 08.06.2016 г. №125 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 112 «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

2. 	Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.07.2016 № 107/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 29.07.2016 г. №129 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 112 «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

3.       Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.10.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.10.2016 г. №4 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 112 «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

4.  Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.12.2016 № 182 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 09.12.2016 г. №14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 112 «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 8.

Результаты оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2016г. было запланировано 2 238,7тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2 228,1 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 6 целевых показателей 5 показателей достигли своих плановых значений; 1 показатель не достиг плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 –1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6:6= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ковалевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 2238,7:2228,1= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

С учетом данных результатов в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 9.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в 2016 году не предусмотрены.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Анализ реализации программы в 2016 году, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации муниципальной  программы в целом достигнуты.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.201 № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

- за 2016 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2238,7 | 2238,7 | 2228,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | 263,1 | 263,1 | 263,1 |
|  |  | бюджет поселения | 1975,6 | 1975,6 | 1965,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1551,8 | 1551,8 | 1541,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1373,8 | 1373,8 | 1363,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | всего | 1551,8 | 1551,8 | 1541,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1373,8 | 1373,8 | 1363,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 178,0 | 178,0 | 178,0- |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 686,9 | 686,9 | 686,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 601,8 | 601,8 | 601,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР БКовСП | всего | 686,9 | 686,9 | 686,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 601,8 | 601,8 | 601,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

- за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 7,5 | 7,5 | 9,6 | - |
| 2. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | ед. | 49,0 | 49,0 | 49,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 5,3 | 5,3 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 64,9 | 82,4 | 82,4 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений библиотеки | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 2.2 | Количество выданных документов из фонда библиотеки |  | 21,2 | 21,2 | 21,2 | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

- отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 1373,8 | 1373,8 | 1363,3 | 201,6 | 10,5 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Проведено 244,0 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день знаний), организовано 5 выставок. Количество участников мероприятий составило 24510 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 192 участника. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1373,8 | 1373,8 | 1363,3 | 201,6 | 10,5 тыс. рублей связи с отсутствием фактических расходов |
| 3 | Контрольное событие программы 1.2. | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 601,8 | 601,8 | 601,7 | 50,9 | 0,1 тыс. рублей |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР «БКовСП» | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За 2016 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 11150 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 601,8 | 601,8 | 601,7 | 50,9 | 0,1 тыс. рублей связи с отсутствием фактических расходов |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1975,6 | 1975,6 | 1965,0 | 252,5 | 10,6 тыс. рублей |
|  |  | Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 1373,8 | 1373,8 | 1363,3 | 201,6 | 10,5 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Гуково-Ковалевского сельского поселения» - Директор МБУК КСР «БКовСП» Князева Н.В. | X | X | X | 601,8 | 601,8 | 601,7 | 50,9 | 0,1 тыс. рублей |
|  |  |  | X | X | X | 1975,6 | 1975,6 | 1965,0 | 252,5 | 10,6 тыс. рублей |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.