РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018                                                              № 33                                                 х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 30.03.2018   №  33

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 81.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах..

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2017 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2017 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение одного должностного лица по ГО и ЧС;

- оформлено 8 стендов по ГО и ЧС; (с инструкциями по вопросам соблюдения ПБ)

- проведено 2 заседания КЧС и ОПБ:

1.   О  дополнительных мероприятиях по обеспечению органов местного самоуправления по антитеррористической защищенности организаций учреждений, предприятий поселения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства и реализации мер по предотвращению диверсионно-террористических актов, а также экстремистской деятельности на территории Ковалевского сельского поселения в связи с террористическими актами на территории Европы.

2. О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников. Осуществление контроля за хранением, продажей и использованием пиротехнических изделий. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Ковалевского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, были приобретены противопожарные ранцы и огнетушители.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде и приобретены и установлены запрещающие знаки.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Реализация основных мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2016  № 48

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное  мероприятие, в подпрограмме 2 – 1 основное мероприятие, в подпрограмме 3 – 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность»

  - «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». Данное мероприятие выполнено на 100 % .

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено 1 основное мероприятие.

2.1 «Профилактика экстремизма и терроризма»

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено на 100 % .

3.1  «Предупреждение происшествий на водных объектах», которое было выполнено в полном объеме, приобретены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

Раздел 4.

. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 35,0 тыс. руб., израсходовано 35,0 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану- 15,0 тыс. рублей, по факту израсходовано 15,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» израсходовано 10,0 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 10,0 тыс. руб., израсходовано 10,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение 7 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Количество обученных специалистов Ковалевского сельского  поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

2. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения

3. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной и религиозной почве.

4. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности

5. Количество проведенных мероприятий по профилактике и  противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве

6. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского  поселения

7. Количество приобретенных запрещающих знаков на воде

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0

значение показателя (индикатора) 1.1равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий , выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 126,3/136,3 = 0,93.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:              Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= Эо*0,5+СРм*0,3+Эис*0,2

УРпр= 1,0*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2018 № 48 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на

водных объектах» за 2017год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением в целях сокращения случаев возгорания | В 2017 году были приобретены 3 ранцевых огнетушителя | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковалевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | должностные лица прошли обучение по программе «По гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» Оформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период. Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан. | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма » | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | X | X | X |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | Приобретение и распространение среди населения литературы, плакатов, брошюр по теме терроризм - угроза обществу |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2017 | X | 29.12.2017 | укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | проведение на сходах граждан воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности |  |
| 4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» объектах» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | X | X | X |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Приобретение запрещающих знаков | В 2017 было приобретено и установлено 3 знака «Купаться запрещено» |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И. | 31.12.2017 | Х | 29.12.2017 | проведение профилактических мероприятий и повышение информированности населения об опасности на водных объектах | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |
| 7 | Подпрограмма 4. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И | Х | Х | Х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И | 31.12.2016 | - | 31.12.2016 | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 4.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И | 31.12.2016 | - | 31.12.2016 | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава поселения - Изварин Н.В. С.Н./Инспектор - Кравцова Г.И | 31.12.2016 | X | 31.12.2016 | - | - | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах»

- за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 4. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 4.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах»

- за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Ковалевского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 10 | 1 | 1 должностное лицо по ГО и ЧС прошло обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 30 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 2. «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | 0 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных запрещающих знаков на воде | единиц | 5 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 4 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | человек | 90 | - | - | - |
| 4.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 9 | - | - | - |
| 4.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | человек | 3020 | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.