РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                              № 33                                                 х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 31.03.2017   №  33

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 81.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах..

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2016 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2016 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение одного должностного лица по ГО и ЧС;

- оформлено 8 стендов по ГО и ЧС; (с инструкциями по вопросам соблюдения ПБ)

- проведено 2 заседания КЧС и ОПБ:

1.   О  дополнительных мероприятиях по обеспечению органов местного самоуправления по антитеррористической защищенности организаций учреждений, предприятий поселения, объектов водопроводно-канализационного хозяйства и реализации мер по предотвращению диверсионно-террористических актов, а также экстремистской деятельности на территории Ковалевского сельского поселения в связи с террористическими актами на территории Европы.

2. О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников. Осуществление контроля за хранением, продажей и использованием пиротехнических изделий. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- на 15 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Ковалевского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, были приобретены противопожарные ранцы и огнетушители.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде и приобретены и установлены запрещающие знаки.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение пожарной безопасности»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное  мероприятие, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 29.

  - «Повышение уровня безопасности населения и территории поселения». Данное мероприятие выполнено на 100 % .

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основных мероприятия.

2.1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», выполнено в полном объеме.

- инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ;

- оформлено 4 стенда по ГО и ЧС;

-проведено23 схода граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

2.2  «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения», данные мероприятия были выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие.

3.1  «Предупреждение происшествий на водных объектах», которое было выполнено в полном объеме, приобретены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 29 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате приобретен противопожарный инвентарь, оформлены стенды по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Оформлены стендов по ГО и ЧС. Проведены заседания КЧС и ОПБ, согласно плану работы КЧС и ОПБ. Инспектор по ГО и ЧС прошел подготовку по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проведена информационно-разъяснительная работа на сходах граждан по предупреждению и ликвидации ЧС.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Сведения о выполнении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества закупленных средств индивидуальной защиты и водных знаков.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5.

. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 136.3 тыс. руб., израсходовано 126,3 тыс. руб. (92,7 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану- 10,0 тыс. рублей, по факту израсходовано 0,0 тыс. рублей, но принято бюджетное обязательство на сумму 10.0 тыс. рублей на приобретение ранцевых огнетушителей и оплата будет произведена в 2017 году.

По подпрограмме 2 «защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 112,6 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 13,7 тыс. руб., израсходовано 13,7 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение 8 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Количество обученных специалистов Ковалевского сельского  поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

2. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

3. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности.

4. Количество информации по профилактическим мероприятиям.

5. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты.

6.Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

7.Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения.

8.Количество приобретенных запрещающих знаков на воде.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством нормативно - правовых актов Ковалевского сельского поселения и в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» на 2016 год.

Постановлениями Администрации Ковалевского сельского поселения № 85/1 от 05.07.2016; № 111 от 09.08.2016 и № 160 от 22.12.2016.

Раздел 8.

Результаты оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.1равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.2равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1,0.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 1,0, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий , выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 126,3/136,3 = 0,93.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:              Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= Эо*0,5+СРм*0,3+Эис*0,2

УРпр= 1,0*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации – результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 99 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году, уровень финансирования программы составил 99.3 процента. Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме.

С учетом данных результатов в 2016 году, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Раздел 9

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ковалевском сельском поселении в 2016 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2016 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах»

- за 2016 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа | всего | 136,3 | 136,3 | 126,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 136,3 | 136,3 | 126,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. | всего | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2. 2 | всего | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. | всего | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3. 1 | всего | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах»

- за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Ковалевского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 10 | 1 | 1 должностное лицо по ГО и ЧС прошло обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 50 | 10 | 30 | - |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | человек | 80 | 90 | 90 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты |  | 3 | 8 | 9 | Приобретались средства гражданской обороны и ЧС в соответствии с заключенными договорами |
| 2.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения |  | 3020 | 3020 | 3020 | - |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных запрещающих знаков на воде | единиц | - | 2 | 5 | оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Защита населения и территории

- от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной безопасности

- и безопасности людей на водных объектах»

- за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | В целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчения их возможных последствий был заключен и исполнен по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности и договор на приобретение противопожарных ранцев и огнетушителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 тыс. руб. оплата была произведена в 2017 году |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Оформлены 6 стендов по пожарной безопасности, на 18 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением. Проведены профилактические мероприятия и повышению готовности населения к действиям при возникновении ЧС | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На 18 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 136,3 | 136,3 | 126,3 | 126,3 | 10,0 тыс. руб. |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                       Изварин Н.В.

Исполнитель:

Инспектор по ГОиЧС – Кравцова Г.И.