РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 № 35

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                 Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 26.03.2021  №35

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Ковалевского сельского поселения; формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Ковалевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №124 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» выполнено в полном объеме. Создание благоприятных условий  для организации культурного досуга  жителей Ковалевского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы.

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В клубных учреждениях поселения действует 7 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 113 человек. Было проведено 198 мероприятий, количество посетителей 9861 человека.

Расходы бюджета МБУК «Ковалевский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1 183,8 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры было заключено 48 договоров.

Мероприятия 2020 года прошли в рамках объявленного Президентом РФ Годом 2020 Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы и Годом 100-летия донского комсомола в Ростовской области.

Начался год с проведения праздников Рождества, прошли всевозможные игры, колядки, конкурсы, викторины. В феврале было организованно и проведено мероприятие посвященное 31годовщине вывода войск из Афганистана «Афганскими дорогами». В феврале прошли митинги, посвященные освобождения местности от фашистских захватчиков «И жестока и страшна шла по Родине война». В честь 77-летия Победы в Сталинградской битве прошел Час истории «Сталинградская битва - коренной перелом в войне».

В преддверии летних каникул в день защиты детей прошло онлайн поздравление «Детство – это смех и радость». Также приняли  участие в районном конкурсе ДПИ в режиме онлайн « Счастливое детство». В день России  в режиме онлайн прозвучали  для жителей хутора поздравления с праздником « Россия в сердце, Россия в песне». Работники культуры приняли участие в общероссийском исполнении гимна РФ в режиме онлайн «Мы Россия». Также приняли участие во всероссийской акции ко Дню России «Окна России». Ко Дню Памяти и Скорби 22 нюня прошел митинг «Тот самый первый день войны». 24 июня был проведен дворовой   концерт, посвященный первому параду Победы «Это радость Победы». 26 июня приняли участие в районном конкурсе плакатов посвященный Международному Дню борьбе с наркоманией в режиме онлайн «Мы за здоровый образ жизни».

Также летом прошли: праздничные программы в режиме онлайн повещённые Дню семьи любви и верности «Наша счастливая  семья», фото –конкурс «Мое прекрасное лето»

А режиме онлайн были выставлены поздравления с профессиональными праздниками  медицинских работников, социальных работников и шахтеров:

« Спасибо доктор», « Профессия милосердия души», «Горняки, мы вас за всё благодарим».

Осенью, в день солидарности в борьбе с терроризмом работниками СДК совместно с библиотекой была организована и проведена акция посвященная жертвам Беслана

«Этого  мы не забудем дня».

В сентябре приняли участие в районном меж поселенческом фестивале народного творчества «Цвети и пой мой край Донской». Праздник посвященный дню Матери были отмечены конкурсами и поздравлениями для мам: «Подарок маме», «Моей маме посвящается».

В ноябре приняли активное участие в концертной программе районного фестиваля национальной культуры «В дружбе народов сила России».

Во время декады инвалидов Ковалевский СДК принял участие в районном конкурсе «Мы вместе».

Новогодний утренник, театрализованное представление «В гостях у Деда Мороза»,  прошел в режиме онлайн.

МБУК «Ковалевский СДК» в 2020 году неоднократно принимал участие в районных мероприятиях: городское народное гуляние "Масленица", районный смотр – конкурс самодеятельности народного творчества «Творчество без границ», праздничная программа, посвященная дню города Красный Сулин, фестиваль национальной культуры, районные фестивали - конкурсы «Мы вместе», «Голос». Проводились выставки ИЗО, , выставки ДПИ, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 28658,2 рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 4153,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2332,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований В соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 30.07.2020 № 127 ««О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Ковалевского  сельского поселения от 24.12.2019   № 111 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» составил 4153,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4153,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2332,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4153,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2332,6тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно -досуговых мероприятий на 1000 человек населения» – 7,5, 7,5.

Показатель 1.2 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 6,4 %, 6,4%.

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4153,6 тыс. рублей / 4153,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,93=2,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 2,1 х 0,2 = 1,2 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 0,1 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

- за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Ковалевского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | Постоянное проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Было проведено 198 мероприятий, количество посетителей 9861 человека. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 28 658,2 рублей. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Развитие культуры»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 4153,7 | 4153,7 | 4153,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1821,0 | 1821,0 | 1821,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2032,7 | 2032,7 | 2032,6 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 4153,7 | 4153,7 | 4153,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1821,0 | 1821,0 | 1821,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2032,7 | 2032,7 | 2032,6 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Всего | 4153,7 | 4153,7 | 4153,6 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,4 | 6,4 | 6,4 | - |
| 5 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | х | х | х | 4153,7 | 4153,7 | 4153,6 | 0,1 экономия по факту оказанных работ |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Ковалевского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4153,7 | 4153,7 | 4153,6 | 0,1 экономия по факту оказанных работ |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | В клубных учреждениях поселения действует 7 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 113 человек. Было проведено 198 мероприятий, количество посетителей 9861 человек. Расходы бюджета МБУК «Ковалевский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1183,9 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 48 договоров. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 28 658,2 рублей. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | х | х | х | 4153,7 | 4153,7 | 4153,6 | 0,1 |