РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05. 2014                                                          	№39                                   х.Платово

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения и составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями  169,173,184  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  33 решения Собрания Ковалевского сельского поселения №15 от 03.08.2007г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковалевском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения и составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов, руководителям подведомственных учреждений, специалистам Администрации Ковалевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                           П.А.Ковалев

Приложение к постановлению

Администрации Ковалевского сельского поселения

от  30.05.2014 № 39

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения и составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление прогноза социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения на 2015 – 2017 годы: - в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района - раздел «Промышленное производство» - раздел «Финансовые показатели» - в сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района - раздел «Потребительский рынок» - раздел «Малое предпринимательство» - раздел «Инвестиции» - в отдел сельского хозяйства Администрации Красносулинского района - раздел «АПК» - В отдел социальной политики Администрации Красносулинского района - раздел «Труд» | с 3 июня 2014 г. по 20 июня 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения специалист по благоустройству Донченко Л.Г. специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. |
| 2. | Формирование планового реестра расходных обязательств | до 01 июля 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 3. | Подготовка проектов решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения о внесении изменений в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения о налогах на имущество и земельном налоге | до 10 июля 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. |
| 4. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района: | до 25 июля 2014 г. |  |
| 4.1 | Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящегося в собственности Ковалевского сельского поселения по состоянию на 1 января 2014 г. (по данным статистической отчетности формы 3 ДГ (МО) | до 2 июня 2014 г. | специалист по благоустройству Донченко Л.Г. |
| 4.2. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2015 – 2017 годы, согласованной с Главой Ковалевского сельского поселения | до 2 июня 2014 г. | Инспектор Щербакова О.Г |
| 4.3. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по Ковалевскому сельскому поселению по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01 июля 2014 г. | руководитель Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по РО (по согласованию) |
| 4.4. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2015 – 2017 годы | до 01 июля 2014 г. | руководитель Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по РО (по согласованию) |
| 4.5. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения на 2015 – 2017 годы | до 01 июля 2014 г. | специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. |
| 4.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала доходов поселения на 2014 – 2016 годы | до 01 июля 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения, специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. |
| 5. | Формирование и представление Главе Ковалевского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2015 – 2017 годы, в том числе: - изменение параметров бюджетных ассигнований на 2015 - 2016 годы; - объемы бюджетных ассигнований на 2017 год | до 29 июля 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 6. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Ковалевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» | до 30 июля 2014 г. | специалисты Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 7. | Разработка и рассмотрение Администрацией Ковалевского сельского поселения: | до 1 сентября 2014 г. |  |
| 7.1. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 18 июня 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 7.2. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 26 июня 2014 г. | специалист по благоустройству Донченко Л.Г. |
| 7.3. | Информация о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2015 – 2017 годы | до 1 июля 2014 г. | Инспектор Щербакова О.Г. |
| 7.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения Ковалевского сельского поселения, муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета поселения, на 2015 – 2017 годы | в соответствии с графиком, установленным МБУ «ОКС» | специалист по благоустройству Донченко Л.Г. |
| 7.5. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения Ковалевского сельского поселения, муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета поселения, на 2015 – 2017 годы | в соответствии с графиком, установленным МБУ «ОКС» | специалист по благоустройству Донченко Л.Г. |
| 7.6. | Муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2015 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ковалевского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | до 1 сентября 2014 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Ковалевского сельского поселения |
| 8. | Подготовка постановления Администрации Ковалевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковалевского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» | до 10 сентября 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 9. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Ковалевского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения за 7 месяцев 2014 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения за 2014 год» | до 1 октября 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения, специалисты Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 15 ноября 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 11. | Представление в Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения на рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 15 ноября 2014 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 12. | Разработка и формирование уточненного реестра расходных обязательств Ковалевского сельского поселения | до 20 января 2015 г. | сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |