РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| «15» декабря 2015 года | № 25 | х.Платово |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными

финансами» на 2016 год

В соответствии с постановления Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 05.09.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75 «Об утверждении  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования « Ковалевское сельское поселение»,-

- Утвердить план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»  на 2016 год согласно приложению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Главы Ковалевского

сельского поселения                                                                     Н.В. Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 15.12.2015 № 25

План реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | постановление об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 г будет принято после принятия аналогичного постановления Правительства Ростовской области и постановления Администрации Красносулинского района | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | 2016 | 3 130,5 | - | - | - | 3 130,5 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2016 | 3 077,9 | - | - | - | 3 077,9 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2016 | 52,6 | - | - | - | 52,6 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда-Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | срок контрольного события представлен в проекте решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом - Ковалевского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | сохранение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие подпрограммы 3 | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | утверждение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Ковалевском сельском поселении на 2016 год | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Шульц Ю.Г. (Глава Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | 3130,5 | - | - | - | 3130,5 | - |