РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| «29» октября 2013года | № 61/4 | х.Платово |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы Ковалевского

сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 год

В соответствии с постановления Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 05.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 76 «Об утверждении  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры»  на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ковалевского сельского поселения                          П.А.Ковалев

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.10.2013 №61/4

План реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Ковалевского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский Дом культуры» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 1385,4 | - | - | - | 1385,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | Администрация Ковалевского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский Дом культуры» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 1385,4 | - | - | - | 1385,4 | - |
| 3 | Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела | Администрация с Ковалевского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Ковалевского сельского поселения | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 500,3 | - | - | - | 500,3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК КСР БКовСП | Администрация с Ковалевского сельского поселения, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Ковалевского сельского поселения | обеспечение равного доступа населения Ковалевского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фонда муниципальной библиотеки | 2014 | 500,3 | - | - | - | 500,3 | - |