РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| «24» декабря 2017 года | № 55 | х. Платово |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2018 год

В соответствии с постановления Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 05.09.2013 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 78 «Об утверждении  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения						Н.В.Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 № 55

План реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Х | Х | 470,0 | - | - | - | 470,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Газификация Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | газификация населенных пунктов сельского поселения | 2018 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | повышение удовлетво- ренности населения Ковалевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018 | 210,0 | - | - | - | 210,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - |
| 6 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Проведение сходов граждан для проведения информирования населения по вопросам коммунального хозяйства. | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 2. «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Х | Х | 1 691,9 | - | - | - | 1 691,9 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 2018 | 1 486,9 | - | - | - | 1 486,9 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.4. Расходы по организации содержания мест захоронений | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.6. «Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.. | Оплата за электроэнергию уличного в соответствии с заключенными договорами. Проведение обследования территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | Х | Х | 2236,0 | - | 2068,3 | - | 167,7 | - |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения | 2018 | 2236,0 | - | 2068,3 | - | 167,7 | - |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу». | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие подпрограммы 3 | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу в благоустроенные жилые помещения; ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. Специалист по земельным и имущественным отношениям Алифанова О.А. | Х | Х | 4397,9 | - | 2068,3 | - | 2330,0 | - |