РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.12.2022 № 82

х. Платово

О внесение изменений в приложение к распоряжению от 28.11.2022  № 60      « Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры

и спорта» на 2023 год»

В соответствии с постановления Администрации Ковалевского сельского поселения  от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.12.2022 № 393  «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №125 от 20.12.2018 г., руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования « Ковалевское сельское поселение»,-

1.	Внести  изменения в приложение к распоряжению от 28.11.2022  № 60      « Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры

и спорта» на 2023 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского  сельского поселения             	Н.В.Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.12.2022 № 82

План реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физкультурно- спортивной деятельности» | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Обеспечение конкурентоспособности спортсменов школьных команд Ковалевского сельского поселения на районных соревнованиях, путем приобретение спортивного инвентаря; - привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Ковалевского сельского поселения. | 2023 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | -совершенствование системы физического воспитания; -создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | -выросшее число граждан, занимающихся физической культурой и спортом и количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Специалист Кравцова Г.И. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | Х | Х | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |