Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

За 1 полугодие  2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Кравцова Г.И. | X | X | X | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Кравцова Г.И. | Школьные команды Ковалевского сельского поселения обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, шашки, шахматы). За отчетный период спортсмены-учащиеся Ковалевского сельского поселения приняли участие в 2 выездных соревнованиях. В зональных соревнованиях по баскетболу девочки заняли 1 место, мальчики 3 место. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Кравцова Г.И. | Школьные команды обеспечены необходимым инвентарем, спортсмены выезжают на соревнования. Занятия спортом проводятся регулярно. Соревнования проводятся один раз в месяц. | X | 31.12.2021 | X | X | X | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Кравцова Г.И. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Кравцова Г.И. | Жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 2 спортивные площади, спортивные сооружения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. Специалист 1 категории Кравцова Г.И. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | Х | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10,0 |

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения                                                 Н.В. Изварин

Исполнитель: Специалист 1 категории Кравцова Г.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2021 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 20.12.2018 № 125.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб. За 1 полугодие 2021 года фактическое освоение средств составило 0.0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие физкультурно-спортивной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от  19.02.2018 №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением  Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.11.2021 № 53  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 10.0 тыс. Фактическое освоение за 1 полугодие составило 0.0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате школьные команды обеспечены необходимым инвентарем, спортсмены  принимают участие в выездных соревнованиях. Занятия спортом проводятся регулярно. Соревнования проводятся один раз в месяц.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.2 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель:

Специалист 1 категории  Кравцова Г.И.